**REPUBLIKA HRVATSKA**

**MINISTARSTVO ZDRAVSTVA**

**NACRT**

**NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU I PROMICANJE DOJENJA ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2026. GODINE**

**Zagreb, srpanj 2023.**

**SADRŽAJ**

[1. Uvod 3](#_Toc133414759)

[2. Opis razvojnih potreba i razvojnih potencijala 4](#_Toc133414760)

[3. Opis prioriteta javne politike 5](#_Toc133414761)

[4. Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2023. do 2026. godine 6](#_Toc133414762)

[5. Popis ključnih pokazatelja ishoda i ciljanih vrijednosti pokazatelja 13](#_Toc133414763)

[6. Terminski plan provedbe 13](#_Toc133414764)

[7. Indikativni financijski plan s prikazom financijskih pretpostavki za provedbu ciljeva i projekata od strateškog značaja 13](#_Toc133414765)

[8. Usklađenost s Nacionalnom razvojnom strategijom, sektorskim i višesektorskim strategijama te dokumentima prostornog uređenja 13](#_Toc133414766)

[9. Okvir za praćenje i vrednovanje 14](#_Toc133414767)

[10. Literatura 15](#_Toc133414768)

[Prilog 18](#_Toc133414769)

[Cilj 1: Provedba programa „RPD“ sukladno reviziji iz 2018. godine 18](#_Toc133414770)

[Cilj 2: Promicanje dojenja u JINNJ/JINL i provedba programa „ neo BFHI“ sukladno reviziji programa od 2018. godine te kriterijima i standardima od 2020. godine 22](#_Toc133414771)

 Cilj 3: Unaprijediti rad BHM i osnovati Referentni centar Ministarstva zdravstva za medicinu

 dojenja pri KBC Zagreb………………………………………………………………………………………………………………26

[Cilj 4: Pokretanje programa „RPMD“ u Republici Hrvatskoj 29](#_Toc133414772)

[Cilj 5: Prehrana dojenčadi i male djece u izvanrednim situacijama 34](#_Toc133414773)

[Cilj 6: Uvođenje *Koda* SZO-a i pripadajućih rezolucija SZS u pravnu regulativu Republike Hrvatske 38](#_Toc133414774)

[Cilj 7: Osnaživanje i nastavak programa promicanja dojenja u zajednici u okviru zdravstvenoga sustava 41](#_Toc133414775)

[Cilj 8: Osnaživanje i nastavak programa promicanja dojenja u zajednici izvan zdravstvenoga sustava 49](#_Toc133414776)

[Cilj 9: Sustav praćenja i evaluacije u programima zaštite, podrške i promicanja dojenja u Republici Hrvatskoj 54](#_Toc133414777)

[Popis kratica…………………………………………………………………………………………………………………………………………6](#_Toc133414778)1

# 1. Uvod

Zaštita, promicanje i potpora dojenju je javnozdravstveni prioritet Republike Hrvatske, što se ogleda u dokumentima koje su Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske prihvaćali u proteklih petnaestak godina, a odnosili su se na potporu dojenju poput Nacionalne strategije razvoja zdravstva od 2012.–2020. godine („Narodne novine“, broj 116/12), Nacionalne populacijske politike („Narodne novine“, broj 132/06), Nacionalne strategije za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine, te dvaju Programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2015. do 2016. godine i od 2018. do 2020. godine. Sukladno Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine te Nacionalnom planu razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskim planom za provedbu Nacionalnog plana, kao ključnim strateškim dokumentima Ministarstva zdravstva, koji utvrđuju posebne ciljeve, mjere, projekte i aktivnosti koje se planiraju provesti sa ciljem unaprjeđenja zdravstvenog sustava i zdravstvenih ishoda populacije izrađen je Nacionalni program za zaštitu i promicanje dojenja za razdoblje od 2023. do 2026 godine. Provedba gore navedenih dokumenata dovela je do toga da su od 2007. do 2016. godine sva javna hrvatska rodilišta ispunila kriterije Fonda Ujedinjenih naroda za djecu (u daljnjem tekstu UNICEF) i Svjetske zdravstvene organizacije (u daljnjem tekstu: SZO) za dobivanje naziva „Rodilište - prijatelj djece“ (u daljnjem tekstu RPD), što je značajno postignuće ne samo na domaćem već i na međunarodnom planu. Vrlo važan dio za provođenje navedenog programa je pitanje marketinga i prodaje zamjena za majčino mlijeko, bočica i duda, duda varalica, dječje hrane za dohranu koju su regulirani Međunarodnim pravilnikom o načinu reklamiranja i prodaje nadomjestaka za majčino mlijeko ( u daljnjem tekstu: Kod) koji je donesen 1981. godine, kao i pripadajućim rezolucijama Svjetske zdravstvene skupštine (u daljnjem tekstu SZS) koje su donesene nakon 1981. godine. Hrvatski sabor donio je Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti („Narodne novine“, broj 69/17 i 114/18), koji je na snazi od 1. travnja 2019. godine kojim su regulirani pojedini aspekti marketinga i prodaje zamjena za majčino mlijeko. Pravilnicima koji proizlaze iz navedenog Zakona biti će reguliran marketing i prodaja i drugih proizvoda koji se koriste u ili za prehranu dojenčadi i male djece.

U mnogim se međunarodnim dokumentima govori o važnosti zaštite i promicanja dojenja u svijetu. SZO i UNICEF u Globalnoj strategiji za prehranu dojenčadi i male djece preporučuju dojenje kao jedinstveni način kojim se dojenčad opskrbljuje svim hranjivim sastojcima potrebnim za osiguranje zdravog rasta i razvoja tijekom prvih šest mjeseci (razdoblje isključivog dojenja) te nastavak dojenja uz odgovarajuću dohranu do druge godine djetetova života, a i dulje ukoliko majka i dijete žele. U nedavno objavljenoj strategiji UNICEF-a za prehranu djece od 2020. do 2030. godine govori se o prehrani majki i djece kao ljudskom pravu pri čemu se velika važnost posvećuje dojenju i naglašava se da se globalno postotak isključivo dojenih u zadnjih deset godina povećao za 20%.6 Naročita se pažnja posvećuje neadekvatnom marketingu tvorničkih dojenačkih pripravaka i njegovu štetnom utjecaju na prehranu i zdravlje dojenčadi i male djece, majki i njihovih obitelji. Isto tako se u toj strategiji zagovaraju socijalne politike za zaštitu prehrane majki i djece, uz naročiti naglasak na odgovarajuću zaštitu majki i prehranu djece u razdoblju od koncepcije i sljedećih 1000 dana do dobi djeteta od tri godine. U toj se strategiji naglašava važnost zaštite majki dojilja i prirodne prehrane djece u izvanrednim situacijama kako bi se tijekom krize razvili mehanizmi zaštite prehrambenih potreba najosjetljivijih skupina djece i njihovih obitelji.

Što se prirodnih sposobnosti tiče, gotovo sve majke koje to žele mogu dojiti ukoliko imaju odgovarajuću potporu obitelji, zdravstvenog sustava i zajednice.Globalni akcijski plan SZO-a za prevenciju i kontrolu nezaraznih bolesti od 2013. do 2020. godine također podupire promicanje i zaštitu dojenja u svjetlu cjeloživotne prevencije nezaraznih bolesti i značajne uloge dojenja u prevenciji pretilosti, koronarne bolesti srca, visokoga krvnog tlaka, dislipidemije, inzulinske rezistencije i nekih drugih bolesti. Postoje znanstveno utemeljeni dokazi da dojenje među ostalima smanjuje rizik razvoja pretilosti, kardiovaskularnih bolesti, šećerne bolesti i nekih drugih nezaraznih bolesti kasnije u životu.

Isključivo dojenje prvih šest mjeseci među ostalima štiti od infekcija (srednjeg uha, upale pluća, proljeva) uz opskrbu hranjivim tvarima i energijom koji osiguravaju pravilan tjelesni i neurološki rast i razvoj djeteta. Nakon šest mjeseci dojenje omogućuje nastavak opskrbe odgovarajućom energijom i visokokvalitetnim hranidbenim tvarima koji zajedno s ostalom hranom koja se koristi u dohrani štiti dijete od gladi, pothranjenosti i pretilosti. Nastavak dojenja do dvije godine djetetova života i dulje ako to majka i dijete žele može imati značajno mjesto u osiguranju djetetovih hranidbenih potreba, uključujući više od trećine energetskih potreba, potreba za visoko nezasićenim masnim kiselinama, vitaminom A, kalcijem i riboflavinom.10-13 Osim toga dojenje djeluje povoljno i na zdravlje majki te smanjuje rizik razvoja raka dojke i raka jajnika u žena koje su dojile, a prema nekim istraživanjima i raka endometrija, a ti se učinci kumuliraju i veći su što je ukupno trajanje dojenja bilo duže.

Program „RPD“ SZO-a i UNICEF-a usredotočuje se na zaštitu, podršku i promicanje dojenja u ustanovama koje pružaju skrb majkama i novorođenčadi tako da se u njima provodi Deset koraka do uspješnog dojenja koji su 2018. godine revidirani. U prvom koraku revidirane inicijative se naglašava važnost pune primjene *Kod-a* SZO-a i relevantnih rezolucija SZS, kao i kontinuirano interno praćenje pridržavanja kliničkih praksi kojima se poštuje *Kod SZO*. Iste godine je SZS izdala rezoluciju WHA 71.71A u kojoj se naglašava važnost oživljavanja inicijative “RPD” te se podržavaju aktivnosti na donošenju učinkovitih mjera na nacionalnoj razini za prihvaćanje *Koda* SZO-a i odgovarajućih rezolucija SZS. Kako je ranije naglašeno, *Kod* SZO-a je skup propisa i preporuka kojima se regulira reklamiranje i prodaja industrijskih pripravaka mlijeka za dojenčad, bočica za hranjenje i dudica, duda varalica, te ostale hrane za dohranu dojenčadi.

# 2. Opis razvojnih potreba i razvojnih potencijala

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine je dokument koji određuje kvalitetu života današnjih i budućih generacija u Republici Hrvatskoj. Gospodarski i društveni razvoj u ravnoteži s prirodom predviđen unutar četiri razvojna smjera stvorit će prilike za sadašnje i buduće generacije, pri čemu će ljudi biti u središtu svih ulaganja. U okviru drugog razvojnog smjera „Jačanje otpornosti na krize“ kaže se da će usmjerenost na jačanje otpornosti na krize dovesti do podizanja kvalitete života za sve građane. Tome će pridonijeti poboljšanje zdravlja građana, podizanje razine društvenih usluga i promicanje društvene uključenosti, kao i borba protiv siromaštva te stvaranje poticajnog okruženja za obitelj, demografsku obnovu i primjerene razine mirovina. Važan doprinos bit će i povećana sposobnost javnih službi za prevenciju različitih sigurnosnih prijetnji i reagiranje na njih. Razvojnom smjeru „Jačanje otpornosti na krize“ pridonosit će politike usmjerene prema ostvarivanju sljedećih strateških ciljeva:

1. zdrav, aktivan i kvalitetan život,
2. demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji, te
3. sigurnost za stabilan razvoj.

U sklopu Nacionalnog plana razvoja zdravstva od 2021. do 2027. godine planirano je pet posebnih ciljeva od kojih je 1. posebni cilj naziva „Bolje zdrave životne navike i učinkovitija prevencija bolesti“. Unaprjeđenje mjera promicanja zdravlja i prevencije bolesti ključan je korak u postizanju zacrtanog cilja poboljšanja zdravstvenih ishoda u populaciji. Promicanjem zdravih životnih navika i mjerama prevencije vodećih uzroka pobola i smrtnosti teži se povećanju očekivanog trajanja života, ali i kvalitete povećanjem broja godina zdravog života odnosno godina bez bolesti i/ili invaliditeta. Promicanje zdravlja obuhvaća i podršku dojenju kako bi se dodatno doprinijelo zdravlju djece i majki. U svrhu ostvarenja navedenog Posebnog cilja 1. jedna od mjera je: „Promicanje zdravih životnih navika“, koja obuhvaća i podršku promociji dojenja.

Kako je naglašeno u Komponenti 5 Zdravstvo, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Vlade Republike Hrvatske vodeći javnozdravstveni problem u Republici Hrvatskoj je rak, koji je drugi najčešći uzrok smrtnosti (nakon kardiovaskularnih bolesti) i odgovoran je za 27 % smrtnih slučajeva u Republici Hrvatskoj u 2018. godini. Godišnje u Republici Hrvatskoj dijagnozu maligne bolesti dobije više od 24.000 građana. Vodeći je uzrok smrtnosti kod osoba mlađih od 65 godina te odgovoran za 50 % smrtnih slučajeva kod žena i 35 % kod muškaraca. Strateški cilj usmjeren je na poboljšanje zdravlja građana tijekom cijeloga života, smanjenje pojavnosti i smrtnosti od raka te produljenje i povećanje kvalitete života oboljelih od raka u Republici Hrvatskoj na razinu zapadnoeuropskih zemalja. Usvojen je Nacionalni strateški okvir protiv raka do 2030. radi smanjenja pobola i smrtnosti od raka te su sadržaji iz tog okvira, kao i ostalih nacionalnih programa uzeti u obzir prilikom izrade ovog Nacionalnog programa i ostalih akata strateškog planiranja. Pri tome se ne bi smjela izgubiti iz vida činjenica utjecaja dojenja kao primarne prevencije na pojavnost onih vrsta raka u žena (raka dojke i raka jajnika) koji su najčešći uzroci pobola i smrti u toj populaciji. U meta analizi kojom je obuhvaćeno 47 istraživanja iz 30 zemalja za svakih 12 mjeseci dojenja rizik od invazivnog raka dojke smanjuje se za 4% čime bi se godišnje moglo spasiti više od 20 000 života žena.

# 3. Opis prioriteta javne politike

Nacionalni program za zaštitu i promicanje dojenja za razdoblje od 2023. do 2026. (dalje: Program) temelji se na nacionalnim strateškim dokumentima spomenutim u prethodnome poglavlju u kojima su određeni strateški pravci i strateški ciljevi, te na međunarodnim dokumentima SZO-a. Program ima za cilj povećati učestalost isključivog i ukupnog dojenja. Prema globalnim ciljevima SZO-a za unapređenje prehrane do 2025. godine postavljen je cilj povećanja učestalosti isključivog dojenja u svijetu u prvih šest mjeseci na 50 %. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Republici Hrvatskoj je 2013. u dobi od 3 do 5 mjeseci isključivo dojeno 58,2% dojenčadi, a 2017. godine njih 71,7%. Cilj o povećanju isključivog dojenja u svijetu u prvih 6 mjeseci života na 50 % ponovljen je u rezolucijama SZS 69.9 iz 2016. godine i SZS 71.71A iz 2018. godine.

Ovaj Program je dokument kojim se utvrđuju strateški pravci, ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti na zaštiti i promicanju dojenja u Republici Hrvatskoj usmjerene na ostvarivanje svih dobrobiti koje dojenje ima sa stajališta zdravlja, gospodarstva, ekologije i mnogih drugih aspekata.

Opći cilj Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2023. do 2026. godine je ostvarivanje ideje prema dojenju usmjerenog društva provođenjem mjera za ostvarivanje ciljeva kako bi se ostvarili podciljevi predviđeni ovim Programom i u ovim složenim uvjetima pandemije COVID-a19 i nakon potresa u Zagrebu i Banovini.

Mjere koje se planiraju poduzeti u razdoblju provedbe ovoga Programa usmjerene su na osiguranje održivosti programa zaštite, potpore i promicanja dojenja u rodilištima i jedinicama neonatalne intenzivne njege i liječenja (u daljnjem tekstu JINNJ/JINL), te stvaranje pretpostavki za dosljednu primjenu *Koda* SZO-a u Republici Hrvatskoj. Osim toga potrebno je planirati nastavak rada na poboljšanju uvjeta rađanja sa stajališta ljudskih prava u rodilištima u Republici Hrvatskoj uvođenjem novog programa „Rodilište - prijatelj majki i djece“ (u daljnjem tekstu RPMD), uz poticanje dojenja na dječjim odjelima bolnica i u zajednici te raditi na unaprjeđenju sustava praćenja i evaluacije stopa dojenja i prehrane dojenčadi i male djece.Posebnu pozornost valja posvetiti radu prve Banke humanog mlijeka (u daljnjem tekstu BHM) u Republici Hrvatskoj na nastavku prikupljanja i distribucije darovanog humanog mlijeka. Za održivost programa zaštite, promicanja i potpore dojenju važno je osnivanje nacionalnog referentnog središta za planiranje, provođenje i koordinaciju edukacije zdravstvenih djelatnika i roditelja kako tijekom trudnoće tako i prije planirane trudnoće od vrtićke do studentske dobi u Kliničkom bolničkom centru Zagreb (u daljnjem tekstu: KBC Zagreb) kao najvećoj ustanovi te vrste u Republici Hrvatskoj u kojoj bi se obrazovali kadrovi za provođenje edukacije zdravstvenih djelatnika u svim programima promicanja dojenja u Republici Hrvatskoj kao i nacionalni ocjenjivači koji bi se bavili evaluacijom (kvalitetom) provođenja navedenih programa sa svrhom certificiranja ustanova unutar zdravstvenoga sustava koje ih žele provoditi.

Strateški pravci Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2023. do 2026. godine koje Republika Hrvatska ističe kao iznimno značajne u području zaštite i promicanja dojenja su:

1. održivost programa promicanja dojenja u zdravstvenome sustavu s naročitim naglaskom na program „RPD“,

2. uvođenje *Kod-a SZO*  u pravnu regulativu Republike Hrvatske,

3. osnaživanje i nastavak programa promicanja dojenja u zajednici,

4. sustav praćenja i evaluacije u provođenju svih posebnih ciljeva Programa .

# 4. Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2023. do 2026. godine

Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja za razdoblje od 2023. do 20265. su:

**Cilj 1: Provedba programa „RPD“ sukladno reviziji iz 2018. godine**

**Podcilj 1.: Provedba programa „RPD“ sukladno reviziji iz 2018. godine**

***Mjera 1.: Osigurati provedbu revidiranog programa „RPD“***

Aktivnost 1: Oformiti koordinacijske timove za provedbu programa „RPD“ prema revidiranoj inicijativi iz 2018. godine u svakom javnom rodilištu kao nositelje aktivnosti i provedbe programa u ustanovi

Aktivnost 2: Osmisliti i uvesti online platformu za praćenje provedbe praksi programa „RPD“ u rodilištima

Aktivnost 3: Uskladiti i primijeniti dokumente rodilišta i ustanove koji se odnose na provedbu programa „RPD“ sukladno novim preporukama

Aktivnost 4: Osigurati izvješćivanje koordinatora za program RPD iz pojedinog rodilišta o aktivnostima u provedbi programa prema Nacionalnom ocjenjivačkom timu u programu „Rodilište - prijatelj djece“ i programu „Savjetovalište za djecu - prijatelj dojenja“ Ministarstva zdravstva ((u daljnjem tekstu NOT) jedanput godišnje na standardiziranom obrascu bilo pisanim putem ili putem online platforme

***Mjera 2.: Provesti edukaciju radnika rodilišta u cilju stjecanja znanja, kompetencija i vještina potrebnih za podršku dojenju sukladno reviziji programa „RPD“***

Aktivnost 1.: Prijevod na hrvatski jezik i online dostupnost „Priručnika za edukaciju osoblja rodilišta“

Aktivnost 2: Edukacija zdravstvenih radnika iz koordinacijskih timova u rodilištima i stjecanje statusa edukatora za dojenje za provedbu procjene kompetencija zdravstvenih radnika sukladno reviziji programa „RPD“

Aktivnost 3: Provedba edukacije radnika u rodilištima sukladno edukacijskim materijalima revidiranog programa „RPD“ u teorijskom dijelu, kliničkim vještinama i praktičnim vježbama usmjerenim na rješavanje problema (uživo i/ili online)

**Podcilj 2. Provedba ponovnih vanjskih ocjena rodilišta i praćenje provedbe programa**

***Mjera 1.: Jačanje kapaciteta NOT-a za provedbu ponovne ocjene rodilišta sukladno revidiranom programu „RPD“***

Aktivnost 1: Educirati članove NOT-a za provedbu ponovne ocjene rodilišta sukladno reviziji programa „RPD“, uz poseban naglasak na online način ocjenjivanja rodilišta kao inovativnog metodološkog pristupa ocjenjivanju i hibridnog ocjenjivanja

Aktivnost 2: Prilagodba dokumenata (upitnika) koji se odnose na samo ocjenu i vanjsku ocjenu rodilišta za status „RPD“ sukladno reviziji programa „RPD“

Aktivnost 3: Sudjelovanje članova NOT-a koji imaju status edukatora za dojenje u edukaciji za procjenu kompetencija zdravstvenih radnika rodilišta

**Cilj 2: Promicanje dojenja u JINNJ/JINL i provedba programa „Rodilište - prijatelj djece za odjele neonatologije“(u daljnjem tekstu neo BFHI) sukladno reviziji programa od 2018. godine te kriterijima i standardima od 2020. godine**

**Podcilj 1. Provođenje programa neo BFHI) sukladno reviziji programa od 2018. godine te kriterijima i standardima od 2020. godine**

***Mjera 1.: Jačanje kapaciteta JINL/JINNJ za promicanje dojenja i provedbu programa “ neo BFHI“***

Aktivnost 1: Osmisliti, usvojiti i primijeniti protokole za provedbu programa „neo BFHI“

Aktivnost 2: Provesti edukaciju radnika JINL/JINNJ za program „neo BFHI“ i edukaciju zdravstvenih radnika koji će biti ovlašteni za procjenu kompetencija radnika (Edukatori za dojenje)

Aktivnost 3: Unaprijediti primjenu načela skrbi usmjerene na obitelj uključivo osnaživanje uloge roditelja

Aktivnost 4: Osmisliti i uvesti online platformu za praćenje provedbe praksi programa „neo BFHI“ u JINNJ/JINL

**Podcilj 2. Provedba vanjskih ocjena JINNJ/JINT i praćenje provedbe programa „neo BFHI“**

***Mjera 1.: Jačanje kapaciteta NOT-a za provedbu ponovne ocjene JINNJ/JINL sukladno revidiranim kriterijima i standardima programu „neo BFHI“***

Aktivnost 1: Educirati članove NOT-a za provedbu ponovne ocjene JINNJ/JINL sukladno reviziji programa i novim kriterijima ocjene za odjele neonatologije od 2020. godine, uz poseban naglasak na online način ocjenjivanja kao inovativnog metodološkog pristupa ocjenjivanju i hibridnog ocjenjivanja

Aktivnost 2: Prilagodba dokumenata (upitnika) koji se odnose na samoocjenu i vanjsku ocjenu JINNJ/JINL za status „neo BFHI“ sukladno reviziji programa i kriterijima i standardima za odjele neonatologije od 2020. godine

Aktivnost 3: Sudjelovanje članova NOT-a koji imaju status edukator za dojenje u edukaciji za procjenu kompetencija zdravstvenih radnika JINNJ/JINT

**Cilj 3: Unaprijediti rad BHM i osnovati referentni centar Ministarstva zdravstva za medicinu dojenja u KBC Zagreb**

**Podcilj 1. Unaprijediti rad BHM**

***Mjera 1.: Poticati rad BHM i primjenu darovanog humanog mlijeka na nacionalnoj razini sukladno Zakonu o primjeni ljudskih tkiva i stanica („Narodne novine“, broj 144/12) te Pravilnika o uvjetima u pogledu stručnog usavršavanja te načinu provođenja nadzora u području primjene ljudskih tkiva i stanica („Narodne novine“, broj 57/13), Pravilnika o uvjetima u pogledu prostora, stručnih radnika, medicinsko-tehničke opreme i sustava kvalitete za obavljanje djelatnosti prikupljanja, uzimanja, testiranja, obrade, očuvanja, pohrane i raspodjele ljudskih tkiva i stanica („Narodne novine“, broj 80/13) i Pravilnika o osiguranju sljedivosti tkiva od darivatelja do primatelja, načinu praćenja ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija, načinu vođenja evidencije i rokovima izvješćivanja te sadržaju tiskanice godišnjeg izvješća („Narodne novine“, broj 12/17)***

Aktivnost 1: Aktivnosti na prikupljanju, obradi i distribuciji darovanog humanog mlijeka i izvješćivanje o provedenim aktivnostima BHM

**Podcilj 2. Osnovati referentni centar Ministarstva zdravstva za medicinu dojenja u KBC Zagreb**

***Mjera 1.: Unaprijediti podršku dojenju i edukaciju o dojenju osnivanjem referentnog centra Ministarstva zdravstva za medicinu dojenja u KBC Zagreb***

Aktivnost 1: Stvaranje uvjeta za dodjelu naziva referentnog centra Ministarstva zdravstva za medicinu dojenja u KBC Zagreb

**Cilj 4: Pokretanje programa „ RPMD“ u Republici Hrvatskoj**

**Podcilj 1. Pokretanje programa „ RPMD“ u rodilištima**

***Mjera 1: Osigurati provođenje programa “ RPD” u rodilištima***

Aktivnost 1: Oformiti koordinacijske timove za provedbu programa „RPMD“ u svakom javnom rodilištu kao nositelje aktivnosti i provedbe programa u ustanovi

Aktivnost 2: Osmisliti i uvesti online platformu za praćenje provedbe praksi programa „RPMD“ u rodilištima

Aktivnost 3: Uskladiti i primijeniti dokumente rodilišta i ustanove koji se odnose na provedbu programa „RPMD“

Aktivnost 4: Osigurati izvješćivanje koordinatora za program „RPMD“ iz pojedinog rodilišta o aktivnostima u provedbi programa prema NOT-u jedanput godišnje na standardiziranom obrascu bilo pisanim putem ili putem online platforme

***Mjera 2: Provesti edukaciju radnika rodilišta u cilju stjecanja znanja, kompetencija i vještina potrebnih za provedbu programa „RPMD“***

Aktivnost 1.: Priprema online i tiskanog izdanja „Rodilište - prijatelj majki i djece - priručnik za zdravstvene i nezdravstvene djelatnike“ i poticanje zdravstvenih djelatnika rodilišta na edukaciju

Aktivnost 2: Edukacija zdravstvenih radnika iz koordinacijskih timova u rodilištima i stjecanje statusa edukatora za provedbu programa „RPMD“ za provedbu procjene kompetencija zdravstvenih radnika sukladno kriterijima programa „RPMD“

Aktivnost 3: Provedba edukacije radnika u rodilištima sukladno edukacijskim materijalima „Rodilište - prijatelj majki i djece - priručnik za zdravstvene i nezdravstvene djelatnike“ u teorijskom dijelu, kliničkim vještinama i praktičnim vježbama usmjerenim na rješavanje problema (uživo i/ili online)

**Podcilj 2. Provedba vanjskih ocjena rodilišta i praćenje provedbe programa „RPMD“**

***Mjera 1: Jačanje kapaciteta NOT-a) za provedbu ocjene rodilišta sukladno programu „RPMD“ svake četiri godine***

Aktivnost 1: Educirati članove NOT-a za provedbu ocjene rodilišta sukladno programu „RPMD“, uz poseban naglasak na online način ocjenjivanja rodilišta kao inovativan metodološki pristup ocjenjivanju i hibridno ocjenjivanje

Aktivnost 2: Prilagodba dokumenata (upitnika) za samo ocjenu i vanjsku ocjenu rodilišta za status „RPMD“ sukladno preporukama nakon provedenog pilot projekta programa „RPMD“ u četiri hrvatska rodilišta 2017. godine

Aktivnost 3: Sudjelovanje članova NOT-a u edukaciji za stjecanje statusa edukator za provođenje programa „RPMD “ u edukaciji za procjenu kompetencija zdravstvenih radnika rodilišta

**Cilj 5: Prehrana dojenčadi i male djece u izvanrednim situacijama**

**Podcilj 1. Podupirati prirodnu prehranu dojenčadi i male djece tijekom izvanrednih situacija**

***Mjera 1: Usvojiti smjernice o prehrani dojenčadi i male djece u izvanrednim situacijama***

Aktivnost 1: Imenovati radnu skupinu za pisanje preporuka o prehrani dojenčadi i male djece u izvanrednim situacijama

**Podcilj 2. Osigurati primjenu Koda SZO tijekom izvanrednih situacija**

***Mjera 1: Donošenje propisa kojima se osigurava primjena Koda SZO tijekom izvanrednih situacija***

Aktivnost 1: Rad na propisima kojima se osigurava primjena Koda SZO tijekom izvanrednih situacija

**Podcilj 3. Osigurati međuresornu suradnju i koordinaciju djelovanja u izvanrednim situacijama**

***Mjera 1: Donošenje propisa kojima se osigurava međuresorna suradnja i koordinacija djelovanja tijela koja pružaju pomoć majkama i djeci u izvanrednim situacijama***

Aktivnost 1: Rad na propisima kojima se osigurava međuresorna suradnja i koordinacija djelovanja tijela koja pružaju pomoć majkama i djeci u izvanrednim situacijama

**Cilj 6: Uvođenje *Koda SZO-a*  i pripadajućih rezolucija SZS u pravnu regulativu Republike Hrvatske**

**Podcilj 1. Primjena *Koda SZO*  i pripadajućih rezolucija SZS u Republici Hrvatskoj**

***Mjera 1: Donošenje pravnih propisa kojima će se primijeniti Kod SZO-a i pripadajuće rezolucije SZS i praćenje kršenja njihove primjene***

Aktivnost 1: Imenovati radnu skupinu za izradu pravnih akata kojima bi *Kod* SZO-a postao dio nacionalne legislative sukladno rezoluciji SZS 45.34.

Aktivnost 2: Praćenje kršenja Kod-a SZO-a i pripadajućih rezolucija SZS

Aktivnost 3: Mogućnost online prijave kršenja Kod-a SZO-a i pripadajućih rezolucija SZS –a

**Cilj 7: Osnaživanje i nastavak programa promicanja dojenja u zajednici u okviru zdravstvenoga sustava**

**Podcilj 1. Humanizacija bolničkog liječenja djece i osnaživanje zdravstvenog sustava za nastavak potpore majkama, dojenčadi i obiteljima nakon otpusta majke i novorođenčeta iz rodilišta**

***Mjera 1: Provedba humanizacije boravka djece i programa za zaštitu, podršku i promicanje dojenja na dječjim bolničkim odjelima „Za osmijeh djeteta u bolnici“***

Aktivnost 1: Evaluacija postojećih dokumenata, kriterija i evaluacijskih timova u okviru akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“

Aktivnost 2: Ocjena ustanova koje su iskazale interes za sudjelovanje u akciji i ponovna ocjena ustanova koje su ranije ocijenjene.

**Mjera 2: *Edukacija zdravstvenih djelatnika za stjecanje certifikata 'Međunarodno priznata savjetnica za dojenje' (International Board Certified Lactation Consultant (u daljnjem tekstu IBCLC savjetnica za dojenje)***

Aktivnost 1: Provođenje tečaja 'Suvremena saznanja o laktaciji i dojenju' namijenjenog edukaciji budućih IBCLC savjetnica za dojenje.

***Mjera 3. Promicanje dojenja kroz rad Hrvatske udruge IBCLC savjetnica za dojenje (u daljnjem tekstu HUSD).***

Aktivnost 1. Povećanje kvalitete edukacije i potpore dojenju na svim razinama u zdravstvenom sustavu i izvan njega

**Podcilj 2. Osnaživanje nastavka potpore majkama, novorođenčadi i obiteljima nakon otpusta majke i novorođenčeta iz rodilišta u zajednici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i ljekarnama**

***Mjera 1: Nastavak i unaprjeđenje programa „Ordinacija primarne zdravstvene zaštite - prijatelj dojenja“ (pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske(opće) medicine)***

Aktivnost 1: Ažuriranje i revizija Priručnika i drugih dokumenata o provedbi programa za zaštitu, podršku i promicanje dojenja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (***pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske(opće) medicine*** ) u Republici Hrvatskoj

Aktivnost 2: Edukacija i nastavak aktivnosti NOT-a na provođenju ocjena u okviru programa za zaštitu, podršku i promicanje dojenja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (***pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske(opće) medicine*** ) u Republici Hrvatskoj

***Mjera 2: Osmisliti program ginekoloških ordinacija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za stjecanje naslova „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“***

Aktivnost 1: Priprema priručnika za edukaciju zdravstvenih radnika ginekoloških ordinacija primarne zdravstvene zaštite za stjecanje naslova „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“

Aktivnost 2: Provedba edukacije zdravstvenih radnika ginekoloških ordinacija primarne zdravstvene zaštite za stjecanje naslova „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“

Aktivnost 3: Priprema mjernih instrumenata za samoocjenu i za vanjsku ocjenu u okviru programa „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“

Aktivnost 4: Edukacija i početak aktivnosti NOT-a na provođenju ocjena u okviru programa za zaštitu, podršku i promicanje dojenja ginekoloških ordinacija primarne zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“

***Mjera 3: Osmisliti i provesti program zaštite, podrške i promicanja dojenja u ljekarnama za dobivanje naslova „Ljekarna - prijatelj dojenja“***

Aktivnost 1: Priprema priručnika za edukaciju zdravstvenih radnika ljekarni u zaštiti, podršci i promicanju dojenja za dobivanje naziva „Ljekarna – prijatelj dojenja“

Aktivnost 2: Provedba edukacije zdravstvenih radnika ljekarne u zaštiti, podršci i promicanju dojenja za stjecanje naslova „Ljekarna – prijatelj dojenja“

Aktivnost 3: Priprema mjernih instrumenata za samoocjenu i za vanjsku ocjenu u okviru programa zaštite, podrške i promicanja dojenja „Ljekarna - prijatelj dojenja“

Aktivnost 4: Edukacija i početak aktivnosti NOT-a na provođenju ocjena u okviru programa za zaštitu, podršku i promicanje dojenja u ljekarnama u Republici Hrvatskoj

**Cilj 8: Osnaživanje i nastavak programa promicanja dojenja u zajednici izvan zdravstvenoga sustava**

**Podcilj 1. Nastavak potpore majkama, dojenčadi i obiteljima nakon otpusta majke i novorođenčeta iz rodilišta u zajednici osnivanjem grupa za potporu dojenju**

***Mjera 1: Nastavak aktivnosti na osnivanju novih grupa za potporu dojenja u različitim dijelovima Republike Hrvatske***

Aktivnost 1: Organizacija tečajeva za voditeljice grupa za potporu dojenju

Aktivnost 2. Koordinacija i praćenje rada grupa za potporu dojenju na području cijele Republike Hrvatske

**Podcilj 2. . Osigurati uvjete za uvođenje sadržaja o dojenju u obrazovni sustav i nastavak zdravstvenog prosvjećivanja o dojenju u zajednici**

***Mjera 1: Analizirati postojeće sadržaje o dojenju u srednjim strukovnim školama***

Aktivnost 1: Izraditi izvješće o postojećim sadržajima o dojenju u programima strukovnih predmeta srednjih medicinskih škola

***Mjera 2: Osigurati nastavak zdravstvenog prosvjećivanja o dojenju u zajednici***

Aktivnost 1: Osnovati povjerenstvo za ocjenu sadržaja o dojenju u programima tečajeva zdravstvenog prosvjećivanja i promidžbenih materijala o dojenju u zajednici

**Podcilj 3. . Osigurati potporu dojenju  *or*ganizacijom obilježavanja tjedna dojenja i pružanjem financijske potpore organizacijama civilnog društva u svrhu promicanja važnosti dojenja**

***Mjera 1: Obilježavanje međunarodnog i nacionalnog tjedna dojenja uz pružanje financijske potpore organizacijama civilnog društva u svrhu promicanja važnosti dojenja***

Aktivnost 1: Obilježavanje međunarodnog tjedna dojenja od 1. do 7. kolovoza

Aktivnost 2: Obilježavanje nacionalnog tjedna dojenja od 1. do 7. listopada

Aktivnost 3: Senzibiliziranje javnosti o važnosti dojenja

**Podcilj 4. Potpora trudnicama, majkama i obiteljima od strane organizacija civilnoga društva**

***Mjera 1: Poticanje kvalitetne podrške u dojenju koju pružaju organizacije civilnoga društva ( u daljnjem tekstu OCD)***

Aktivnost 1: Uspostava kriterija za financiranje programa organizacija civilnog društva u području dojenja

**Cilj 9: Sustav praćenja i evaluacije u programima zaštite, potpore i promicanja dojenja u Republici Hrvatskoj**

**Podcilj 1. Osigurati održivost izvješćivanja o prehrani dojenčadi i male djece u bolničkom i izvanbolničkom sustavu**

***Mjera 1: Osigurati održivost izvješćivanja o prehrani dojenčadi i male djece u bolničkom sustavu (rodilištima)***

Aktivnost 1: Praćenje podataka o učestalosti dojenja u rodilištima iz prijava poroda (u daljnjem tekstu JZ-POR) te uskladiti i prilagoditi definicije prehrane dojenčadi i male djece s definicijama SZO

***Mjera 2: Osigurati održivost izvješćivanja o prehrani dojenčadi i male djece u izvanbolničkom sustavu (savjetovališta za djecu)***

Aktivnost 1: Podatak o prehrani dojenčadi i male djece usklađen s definicijom prehrane SZO-a uključiti u komunikacijsku poruku koja se iz djelatnosti za zdravstvenu zaštitu predškolske djece i obiteljske/opće medicine šalje u Centralni zdravstveni informacijski sustav Republike Hrvatske ( u daljnjem tekstu CEZIH)

**Podcilj 2. Praćenje podataka o prikupljanju i distribuciji darovanog humanog mlijeka u BHM**

***Mjera 1: Praćenje broja darivateljica humanog mlijeka, prikupljenih i distribuiranih količina darovanog humanog mlijeka u BHM***

Aktivnost 1: Praćenje količina prikupljenog darovanog mlijeka u BHM sukladno Pravilniku o uvjetima u pogledu prostora, stručnih radnika, medicinsko-tehničke opreme i sustava kvalitete za obavljanje djelatnosti prikupljanja, uzimanja, testiranja, obrade, očuvanja pohrane i raspodjele ljudskih tkiva i stanica („Narodne novine“, broj 80/13)

**Podcilj 3. Praćenje podataka o provedenoj evaluaciji u programima dojenja u bolničkom zdravstvenom sustavu, sustavu primarne zdravstvene zaštite te dojenju dojenčadi i male djece u izvanrednim situacijama i praćenje podataka o kršenju Koda SZO**

***Mjera 1: Praćenje broja provedenih ocjena u programima zaštite, podrške i promicanja dojenja u bolničkom zdravstvenom sustavu***

Aktivnost 1: Praćenje podataka o broju ponovno ocijenjenih rodilišta za stjecanje naziva „ RPD“

Aktivnost 2: Praćenje podataka o broju ponovno ocijenjenih JINNJ/JINT za stjecanje naziva „ „neo BFHI“

Aktivnost 3: Praćenje podataka o broju prvi puta ocijenjenih rodilišta za stjecanje naziva „RPMD “

Aktivnost 4: Praćenje podataka o broju prvi puta i ponovno ocijenjenih dječjih odjela za stjecanje naziva „Bolnica/dječji odjel - prijatelj svakom djetetu“

***Mjera 2: Praćenje broja provedenih ocjena u programima zaštite, podrške i promicanja dojenja u izvanbolničkom zdravstvenom sustavu***

Aktivnost 1: Praćenje podataka o broju prvi puta ocijenjenih i ponovno ocijenjenih savjetovališta za djecu za stjecanje naziva „Savjetovalište za djecu – prijatelj dojenja“ u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite (pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske/opće medicine)

Aktivnost 2: Praćenje podataka o broju prvi puta ocijenjenih savjetovališta za žene za stjecanje naziva „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“ u ginekološkim ordinacijama primarne zdravstvene zaštite

Aktivnost 3: Praćenje podataka o broju prvi puta ocijenjenih ljekarni za stjecanje naziva „Ljekarna – prijatelj dojenja“

***Mjera 3: Evaluacija u programima zaštite, podrške i promicanja dojenja tijekom izvanrednih situacija***

Aktivnost 1: Praćenje podrške prehrani dojenčadi i male djece podupirući par majka - dijete tijekom izvanrednih situacija uz osiguranje zaštite, podrške i promicanja dojenja te osiguranje odgovarajuće umjetne prehrane kada je to potrebno uz naročiti naglasak na higijenskoj pripremi i čuvanju hrane, te donacijama dojenačke hrane i pridržavanja Koda SZO-a

***Mjera 5: Praćenje kršenja Koda SZO-a i pripadajućih rezolucija SZS na nacionalnoj razini, uz praćenje nedozvoljenih marketinških aktivnosti proizvođača svih proizvoda koji su u dosegu Koda SZO-a***

Aktivnost 1: Praćenje nepridržavanja marketinških i drugih nedozvoljenih aktivnosti proizvođača dječje hrane, duda, duda varalica, bočica sukladno odredbama postojećih zakona u Republici Hrvatskoj i Koda SZO-a s pripadajućim rezolucijama SZS. Za lakše razumijevanje strukture ciljeva, podciljeva, mjera i aktivnosti oni su prikazani kao tablice u nastavku i dijagrami toka koji se nalaze u prilogu ovoga Programa.

Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti prikazani su u tablicama od 1 do 9 priloga na kraju dokumenta . Nakon svake tablice slijedi dijagram tijeka radi lakšeg praćenja podciljeva mjera i aktivnosti.

4.1. Proces donošenja Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2022. do 2025. godine

Proces donošenja ovoga Programa temelji se na evaluaciji Nacionalnih programa za zaštitu i promicanje dojenja za razdoblje od 2015. do 2016. i od 2018. do 2020. godine.

U svrhu izrade Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2022. do 2025., Ministarstvo zdravstva je osnovalo Radnu skupinu, koju su činili predstavnici Povjerenstva za zaštitu i promicanje dojenja Ministarstva zdravstva, u kojem se nalaze predstavnici nevladine udruge Roditelji u akciji - RODA ( u daljnjem tekstu RODA), liječnici pedijatri, ginekolozi i neonatolozi, obiteljski liječnici, patronažne sestre, IBCLC savjetnice za dojenje i drugi koji su bili podijeljeni u pet užih radnih tijela koja su radila na definiranju ciljeva, podciljeva, mjera i aktivnosti, a uz članove Povjerenstva za zaštitu i promicanje dojenja Ministarstva zdravstva u uža radna tijela imenovani su u svrhu poboljšanja kvalitete rada i eksperti koji nisu članovi Povjerenstva za zaštitu i promicanje dojenja, a koji su svojim znanjem doprinijeli kvaliteti predloženog dokumenta.

Na taj način je Nacionalni program za zaštitu i primicanje dojenja od 2022. do 2025. odraz suradnje svih dionika koji djeluju u područjima od značaja za unapređenje dojenja i isti su eksperti za različita područja dojenja, sa svrhom zaštite, podrške i promicanja dojenja u Republici Hrvatskoj.

# 5. Popis ključnih pokazatelja ishoda i ciljanih vrijednosti pokazatelja

Svaki od ciljeva Programa je prikazan prethodno u tablicama te je navedeno 9 ciljeva, 21 podcilj, 35 mjera i 73 aktivnosti. Sve to je prikazano grafički u grafikonima tijeka u prilogu ovoga Programa radi lakšeg snalaženja.

# 6. Terminski plan provedbe

Terminski plan provedbe prikazan je za svaku od 71 aktivnosti u razdoblju koje je omeđeno razdobljem primjene Programa od 2022. do 2025. godine. Za realizaciju većine aktivnosti potrebna je aktivnost Ministarstva zdravstva i brojnih partnera. Osim toga se očekuje veliki angažman drugih ministarstava Republike Hrvatske, agencija, sveučilišta, zdravstvenih ustanova i JL(R)S uz suradnju nevladinih organizacija i udruga, tako da se radi o multisektorskoj suradnji, koja zahtijeva koordinaciju među brojnim sudionicima procesa odnosno aktivnosti među istima.

# 7. Indikativni financijski plan s prikazom financijskih pretpostavki za provedbu ciljeva i projekata od strateškog značaja

Financijski plan je prikazan u tablicama.

# 8. Usklađenost s Nacionalnom razvojnom strategijom, sektorskim i višesektorskim strategijama te dokumentima prostornog uređenja

Kao što je navedeno u uvodu Programa, on se naslanja na brojne nacionalne i međunarodne dokumente važne za njegovo ostvarivanje. Prvenstveno se to odnosi na Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. godine. U drugom razvojnom smjeru spomenute strategije „Jačanje otpornosti na krize“ pridonosit će politike usmjerene prema ostvarivanju sljedećih strateških ciljeva:

1. Zdrav, aktivan i kvalitetan život,
2. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji, te
3. Sigurnost za stabilan razvoj.

Kako je naglašeno u Komponenti 5 Zdravstvo, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Vlade Republike Hrvatske, vodeći javnozdravstveni problem u Republici Hrvatskoj je rak, koji je drugi najčešći uzrok smrtnosti (nakon kardiovaskularnih bolesti). Usvojen je Nacionalni strateški okvir protiv raka do 2030. radi smanjenja pobola i smrtnosti od raka te su sadržaji iz ovog okvira, kao i ostalih nacionalnih programa uzeti u obzir prilikom izrade ovog Programa. Prirodna prehrana u žena predstavlja primarnu prevenciju raka dojke i jajnika čija se učestalost smanjuje s povećanjem učestalosti kumulativnog dojenja tijekom života žene.

U Nacionalnom planu razvoja zdravstva za razdoblje od 2021.-2027. godine i Akcijskom planu razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2025. godine („Narodne novine“, broj 147/21) jedan dio je posvećen zaštiti, promicanju i potpori dojenju nastavkom provođenja projekata koji su dio ovoga programa, pri čemu je naglašeno da je jako značajno osigurati održivost tih programa unutar zdravstvenoga sustava kao i unutar zajednice, kako bismo postali društvo usmjereno prema zaštiti, podrški i promicanju dojenja.

# 9. Okvir za praćenje i vrednovanje

Cilj 9. ovoga Programa posvećen je evaluaciji provođenja programa koji su njegov sastavni dio. Povjerenstvo za zaštitu i promicanje dojenja će jednom godišnje izvješćivati ministra zdravstva o provedbi svih aktivnosti predviđenih Programom, te će analizirati njihovu realizaciji u skladu s proklamiranim rokovima. U slučaju neispunjavanja rokova dat će se preporuke za nastavak provođenja svih aktivnosti s čijom realizacijom se kasni, kako bi se ispunila sva dana obećanja i unaprijed određeni rokovi.

# **10. Literatura**

1. Grgurić J. Novi programi za promicanje dojenja. Paediatr Croat. 2014; 58 (Supl 1): 151-158.
2. Grguric J, Zakarija Grkovic I, Pavicic Bosnajk A, Stanojevic M. A multifaced approach to evitalizing the Baby-Friendly Hospiat Initiative in Croatia. J Hum Lact 2016;32 (3):568-73.DOI: 10.1177/0890334415625872.
3. Zakarija-Grković I, Boban M, Janković S, Ćuže A, Burmaz T. Compliance With WHO/UNICEF BFHI Standards in Croatia After Implementation of the BFHI. J Hum Lact. 2018 Feb;34(1):106-115. doi: 10.1177/0890334417703367.
4. Zakarija-Grković I, Cattaneo A, Bettinelli ME, Pilato C, Vassallo C, Borg Buontempo M, et al. Are our babies off to a healthy start? The state of implementation of the Global strategy for infant and young child feeding in Europe. Int Breastfeed J. 2020 Jun 4;15(1):51. doi:10.1186/s13006-020-00282-z.
5. World Health Organization, UNICEF (2003). Global Strategy for Infant and Young Child Feeding. Dostupno na: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42590/9241562218.pdf?sequence=1 (Pristupljeno 12.11.2020.)
6. United Nations Children’s Fund. (UNICEF). Nutrition, for Every Child: UNICEF Nutrition Strategy 2020–2030. UNICEF, UNICEF, New York, 2020.
7. World Health Organization (2013). Global Action Plan for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases: 2013–2020. Dostupno na: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/94384/9789241506236\_eng.pdf;jsessionid=8E3F6EFBD7DE807BB84E40D201F8EB0E?sequence=1 (Pristupljeno 12.11.2020.)
8. Čatipović M, Voskresensky Baričić T, Rokvić S, Grgurić J. Adolescents' Knowledge of Breastfeeding and Their Intention to Breastfeed in the Future. Children (Basel). 2017 Jun 20;4(6):51. doi: 10.3390/children4060051.
9. Peters SAE, Yang L, Guo Y, Chen Y, Bian Z, Du J, Yang J, Li S, Li L, Woodward M, Chen Z. Breastfeeding and the Risk of Maternal Cardiovascular Disease: A Prospective Study of 300 000 Chinese Women. J Am Heart Assoc. 2017 Jun 21;6(6):e006081. doi: 10.1161/JAHA.117.006081.
10. World Health Organization (2008). Indicators for Assessing Infant and Young Child Practices. Dostupno na: http://www.who.int/maternal\_child\_adolescent/documents/9789241596664/en/ (Pristupljeno 12.11.2020.)
11. World Health Organization (2018). Ten Steps to Successful Breastfeeding. Dostupno na: http://www.who.int/nutrition/bfhi/bfhi-poster-A2.pdf?ua=1 (Pristupljeno 12.11.2020.)
12. World Health Organization, UNICEF (2018). Implementation Guidance: Protecting, Promoting and Supporting Breastfeeding in Facilities Providing Maternity and Newborn Services: The Revised Baby-Friendly Hospital Initiative. Dostupno na: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272943/9789241513807-eng.pdf?ua=1 (Pristupljeno 12.11.2020.)
13. World Health Organization, UNICEF. Information Note: Clarification on the classification of follow-up formulas for children 6–36 months as breast-milk substitutes. Dostupno na: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275875/WHO-NMH-NHD-18.11-eng.pdf?ua=1 (Pristupljeno 12.11.2020.)
14. Unar-Munguía M, Torres-Mejía G, Colchero MA, González de Cosío T. Breastfeeding Mode and Risk of Breast Cancer: A Dose-Response Meta-Analysis. J Hum Lact. 2017 May;33(2):422-434. doi: 10.1177/0890334416683676.
15. Modugno F, Goughnour SL, Wallack D, Edwards RP, Odunsi K, Kelley JL, et al. Breastfeeding factors and risk of epithelial ovarian cancer. Gynecol Oncol. 2019 Apr;153(1):116-122. doi: 10.1016/j.ygyno.2019.01.017.
16. Babic A, Sasamoto N, Rosner BA, Tworoger SS, Jordan SJ, Risch HA, Harris HR, et al. Association Between Breastfeeding and Ovarian Cancer Risk. JAMA Oncol. 2020 Jun 1;6(6):e200421. doi: 10.1001/jamaoncol.2020.0421.
17. Ma X, Zhao LG, Sun JW, Yang Y, Zheng JL, Gao J, et al. Association between breastfeeding and risk of endometrial cancer: a meta-analysis of epidemiological studies. Eur J Cancer Prev. 2018 Mar;27(2):144-151. doi: 10.1097/CEJ.0000000000000186.
18. World Health Organization (2017). The International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes: Frequently Asked Questions. Dostupno na: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-NMH-NHD-17.1 (Pristupljeno 12.11.2020.)
19. Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine. NN 13/2021 od 11.2.2021. Dostupno na: <https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_13_230.html> (Pristupljeno 22.6.2021.
20. IFE Core Group: Infant and Young Child Feeding in Emergencies: Operational Guidance for Emergency Relief Staff and Program Managers, Version 3; 2017.Dostupno na: https://www.ennonline.net/attachments/3127/Ops-G\_English\_04Mar2019\_WEB.pdf (Pristupljeno: 10.01.2021.
21. Jelušić R. Podrška dojenju i prehrani male djece u kriznim situacijama. Iskustva stečena tijekom migrantsko-izbjegličke krize u Hrvatskoj 2015. i 2016. godine. Roda: Zagreb 2017. Dostupno na:http://www.roda.hr/udruga/events/dogadanja/podrska-dojenju-i-prehrani-male-djece-u-kriznim-situacijama-predstavljanje-prirucnika.html (Pristupljeno 5.1.2021.
22. Pavičić Bošnjak A, Grgurić J, Stanojević M, UNICEF projektni im za program „Rodilište - prijatelj djece“. COVID 19: preporuke o dojenju. <https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-i-dojenje_HR-2.pdf>
23. Stanojević M, Pavičić Bošnjak A, Grgurić J. Dojenje u izvanrednim situacijama s osvrtom na nedavne humanitarne krize i pandemiju virusa COVID-19. Paediatr Croat.2020;64:88-93.
24. Vlada Republike Hrvatske. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Dostupno na: <https://planoporavka.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/55%20-%201%20NPOO.pdf?vel=12358896> (Pristupljeno 26.6.2021.
25. Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer. Breast cancer and breastfeeding: collaborative reanalysis of individual data from 47 epidemiological studies in 30 countries, including 50302 women with breast cancer and 96973 women without the disease. Lancet. 2002;360(9328):187-195. doi: 10.1016/S0140-6736(02)09454-0.
26. Victora CG, Bahl R, Barros AJ, França GV, Horton S, Krasevec J, Murch S, Sankar MJ, Walker N, Rollins NC; Lancet Breastfeeding Series Group. Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. Lancet. 2016 Jan 30;387(10017):475-90. doi: 10.1016/S0140-6736(15)01024-7.
27. World Health Organization, UNICEF (2014). Global Nutrition Targets 2025: Breastfeeding Policy Brief. Dostupno na: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/149022/WHO\_NMH\_NHD\_14.7\_eng.pdf?ua=1 (Pristupljeno 12.11.2020.)
28. Konjarik Z, Pavičić Bošnjak A, Grgurić J. Ordinacije primarne zdravstvene zaštite “Savjetovalište za djecu– prijatelj dojenja”. Paediatr Croat. 2015;59 (supl 2):59- 62.
29. Grgurić J. Prilog raspravi o zdravstvenim aspektima demografske politike. Paediatr Croat. 2020;64(2):51-55.
30. Nyqvist K H, Maastrup R, Hansen M N, Haggkvist A P, Hannula L, Ezeonodo A, et al. The Neo‐BFHI: The Baby‐Friendly Hospital Initiative Expanded For Neonatal Intensive Care. 2015;Retrieved from http://www.ilca.org/main/learning/resources/neo-bfhi (Pristupljeno 12.11.2020.)
31. Stanojević M. Rodilište – prijatelj majki i djece - Priručnik za zdravstvene i nezdravstvene djelatnike rodilišta. Drugo dopunjeno izdanje. Ured UNICEF-a za Hrvatsku: Zagreb, 2021.
32. Golubić Ćepulić B, Novoselac J, Pavičić Bošnjak A, Leskovar I, Gojčeta K, Rimac V. Banka humanog mlijeka u Hrvatskoj: prva iskustva. Paediatr Croat. 2020;64:103-110.

# Prilog

Tablice od 1 do 9 i dijagrami tijeka za svaki od devet ciljeva Programa

## Cilj 1: Provedba programa „RPD“ sukladno reviziji iz 2018. godine

|  |
| --- |
| **Podcilj 1.: Provedba programa „RPD“ sukladno reviziji iz 2018. godine** |
| **Pokazatelj ishoda:** Povećanje broja javnih rodilišta u kojima se provodi program „RPD“ sukladno reviziji iz 2018. godine  | **Početna vrijednost:**U nijednom od 31 javnog rodilišta u Republici Hrvatskoj se ne provodi revidirani program RPD | **Ciljna vrijednost 2026.**10 od 31 rodilišta (povećanje za 32,3%) provedena je revidirana inicijativa RPD prema reviziji od 2018. godine što je rezultiralo povećanjem isključivog dojenja za 1% u dobi od 6 mjeseci |
| ***Mjera 1.: Osigurati provedbu revidiranog programa „RPD“*** |
| Opis mjere: Stvoriti preduvjete za provedbu revidiranog programa „RPD“ sukladno novim preporukama SZO od 2018. godine uključujući edukaciju radnika te ocjenjivanje rodilišta. |
| *Aktivnost 1: Oformiti koordinacijske timove za provedbu programa „RPD“ prema revidiranoj inicijativi iz 2018. godine u svakom javnom rodilištu kao nositelje aktivnosti i provedbe programa u ustanovi* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:** MZ**Sunositelji:**zdravstvene ustanove | Učestalost isključivo dojene novorođenčadi na otpustu iz rodilišta povećana je za 1% na kraju promatranog razdoblja  |  MZ - kroz redovni rad zaposlenika aktivnost A618207 | Isključivo dojeno u rodilištima 94% novorođenčadi u Republici Hrvatskoj  | Isključivo dojeno u rodilištima 95% novorođenčadi u Republici Hrvatskoj |
| *Aktivnost 2: Osmisliti i uvesti online platformu za praćenje provedbe praksi programa „RPD“ u rodilištima* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:** MZ**Sunositelji:**zdravstvene ustanove  | Učestalost isključivo dojene novorođenčadi na otpustu iz rodilišta povećana je za 1% na kraju promatranog razdoblja | MZ - kroz redovni rad zaposlenika aktivnost A618207  | Isključivo dojeno u rodilištima 94% novorođenčadi u Republici Hrvatskoj | Isključivo dojeno u rodilištima 95% novorođenčadi u Republici Hrvatskoj |
| *Aktivnost 3: Uskladiti i primijeniti dokumente rodilišta i ustanove koji se odnose na provedbu programa „RPD“ sukladno novim preporukama* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:** MZ**Sunositelji:**zdravstvene ustanove | Učestalost isključivo dojene novorođenčadi na otpustu iz rodilišta povećana je za 1% na kraju promatranog razdoblja | MZ - kroz redovni rad zaposlenika aktivnost A618207 | Isključivo dojeno u rodilištima 94% novorođenčadi u Republici Hrvatskoj  | Isključivo dojeno u rodilištima 95% novorođenčadi u Republici Hrvatskoj |
| *Aktivnost 4: Osigurati izvješćivanje koordinatora za program „RPD“ iz pojedinog rodilišta o aktivnostima u provedbi programa prema NOT-u jedanput godišnje na standardiziranom obrascu bilo pisanim putem ili putem online platforme* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:** MZ**Sunositelji:**zdravstvene ustanove  | Učestalost isključivo dojene novorođenčadi na otpustu iz rodilišta povećana je za 1% na kraju promatranog razdoblja | MZ - kroz redovni rad zaposlenika aktivnost A618207, Administracija i upravljanje | Isključivo dojeno u rodilištima 94% novorođenčadi u Republici Hrvatskoj | Isključivo dojeno u rodilištima 94% novorođenčadi u Republici Hrvatskoj |

|  |
| --- |
| ***Mjera 2.: Provesti edukaciju radnika rodilišta u cilju stjecanja znanja, kompetencija i vještina potrebnih za podršku dojenju sukladno reviziji programa „RPD“*** |
| Opis mjere: Zdravstveni radnici stručno su osposobljeni za provođenje programa „RPD“ prema dosadašnjim kriterijima i to su uspješno savladali jer su sva javna rodilišta dobila naziv „RPD“ a neka od njih su i ponovo ocijenjena prema starim kriterijima. Sada je potrebno educirati zdravstvene radnike sukladno novim revidiranim koracima inicijative „RPD“ te novim edukacijskim materijalima koje je SZO objavila 2018. godine. |
| *Aktivnost 1.: Prijevod na hrvatski jezik i online dostupnost „Priručnika za edukaciju osoblja rodilišta“* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**MZ | Učestalost isključivo dojene novorođenčadi na otpustu iz rodilišta povećana je za 1% na kraju promatranog razdoblja“ | MZ - aktivnost A618207 Administracija i upravljanje | Isključivo dojeno u rodilištima 94% novorođenčadi u Republici Hrvatskoj | Isključivo dojeno u rodilištima 94% novorođenčadi u Republici Hrvatskoj |
| *Aktivnost 2: Edukacija zdravstvenih radnika iz koordinacijskih timova u rodilištima i stjecanje statusa edukatora za dojenje za provedbu procjene kompetencija zdravstvenih radnika sukladno reviziji programa“ RPD“* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:**MZ **Sunositelj:**zdravstvene ustanove, Odjel za podršku dojenju KBC-a Zagreb | Broj rodilišta u kojima je provedena edukacija članova koordinacijskih timova sukladno revidiranom programu RPD za stjecanje statusa edukatora za dojenje  | MZ - kroz redovni rad zaposlenika aktivnost A618207  | Edukacija nije provedena u nijednom rodilištu i nema edukatora za dojenje | Edukacija članova koordinacijskih timova provedena u 10 (32,3%) od 31 rodilišta s 50% zdravstvenih radnika koordinacijskih timova koje je pohađalo tečaj i steklo naziv edukator za dojenje |
| *Aktivnost 3: Provedba edukacije radnika u rodilištima sukladno edukacijskim materijalima revidiranog programa „RPD“ u teorijskom dijelu, kliničkim vještinama i praktičnim vježbama usmjerenim na rješavanje problema (uživo i/ili online)* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:**MZ **Sunositelj:**zdravstvene ustanove, Odjel za podršku dojenju KBC-a Zagreb | Broj rodilišta u kojima je provedena edukacija radnika sukladno revidiranom programu RPD | MZ - kroz redovni rad zaposlenika aktivnost A618207 Administracija i upravljanje,  | Nijedno rodilište | Edukacija radnika rodilišta provedena u 10 (32,3%) od 31 rodilišta s obuhvatom od najmanje 80% stalno zaposlenih radnika  |

|  |
| --- |
| **Podcilj 2. Provedba ponovnih vanjskih ocjena rodilišta i praćenje provedbe programa**  |
| **Pokazatelj ishoda:** Povećanje broja ponovnih ocjena javnih rodilišta u kojima se provodi program RPD sukladno reviziji iz 2018. godine  | **Početna vrijednost:**Nijedno od 31 javnog rodilišta u Republici Hrvatskoj nije ponovno ocijenjeno sukladno revidiranom programu RPD | **Ciljna vrijednost 2026.**U 10 od 31 rodilišta (povećanje za 32,3%) je provedena ponovna ocjena sukladno revidiranom programu RPD |
| ***Mjera 1.: Jačanje kapaciteta NOT-a za provedbu ponovne ocjene rodilišta sukladno revidiranom programu „RPD“*** |
| Opis mjere: educirati članove NOT-a za provođenje ponovnih ocjena rodilišta klasičnim načinom na licu mjesta te hibridnim načinom tj. dio ocjene *online*, a jedan dio na licu mjesta uzimajući u obzir revidirani programa RPD i nove preporuke SZO od 2018. godine za edukaciju radnika |
| *Aktivnost 1: Educirati članove NOT-a za provedbu ponovne ocjene rodilišta sukladno reviziji programa „RPD“, uz poseban naglasak na online način ocjenjivanja rodilišta kao inovativnog metodološkog pristupa ocjenjivanju i hibridnog ocjenjivanja* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:** MZ**Sunositelji:** zdravstvene ustanove, Odjel za podršku dojenju KBC-a Zagreb | Broj tečajeva i radionica za članove NOT-a o *online* i hibridnom ponovnom ocjenjivanju rodilišta | MZ - kroz redovni rad zaposlenika aktivnost A618207 Administracija i upravljanje | Održana dva tečaja za članove ocjenjivačkog tima za virtualnu *online* ocjenu | Održana tri tečaja i tri radionice za članove ocjenjivačkog tima za virtualnu i *online* ocjenu |
| *Aktivnost 2: Prilagodba dokumenata (upitnika) koji se odnose na samo ocjenu i vanjsku ocjenu rodilišta za status „RPD“ sukladno reviziji programa „RPD“* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:** MZ **Sunositelji:** zdravstvene ustanove, Odjel za podršku dojenju KBC-a Zagreb | Broj dokumenata (od predviđenih 5) prilagođenih za *online* i hibridno ponovno ocjenjivanje rodilišta | MZ - kroz redovni rad zaposlenika aktivnost A618207 Administracija i upravljanje  | Nijedan dokument (upitnik) koji se odnose na samo ocjenu i vanjsku ocjenu rodilišta za status RPD sukladno reviziji programa RPD nije prilagođen | Prilagođeno je svih pet dokumenata (upitnika) koji se odnose na samo ocjenu i vanjsku ocjenu rodilišta za status RPD sukladno reviziji programa RPD  |
| *Aktivnost 3: Sudjelovanje članova NOT-a koji imaju status edukatora za dojenje u edukaciji za procjenu kompetencija zdravstvenih radnika rodilišta* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:** MZ **Sunositelji:** zdravstvene ustanove, Odjel za podršku dojenju KBC-a Zagreb | Broj članova NOT koji su stekli naziv edukator za dojenje koji sudjeluju u procjeni kompetencija zdravstvenih radnika u rodilištima | MZ - kroz redovni rad zaposlenika aktivnost A618207 Administracija i upravljanje | Nije bilo članova NOT-a sa statusom edukator za dojenje i koji su mogli sudjelovati u procjeni kompetencija zdravstvenih radnika u rodilištima | 50% članova NOT steklo je naziv edukator za dojenje i sudjelovalo u ocjeni kompetencija zdravstvenih radnika u pet (16,1 %) od 31 rodilišta |

**Podcilj 1.: Provedba programa „RPD“) sukladno reviziji iz 2018. godine**

Aktivnost 2: Osmisliti i uvesti online platformu za praćenje provedbe praksi programa RPD u rodilištima

Aktivnost 3: Uskladiti i primijeniti dokumente rodilišta i ustanove koji se odnose na provedbu programa „RPD“ sukladno novim preporukama

Aktivnost 4: Osigurati izvješćivanje koordinatora za program „RPD“ iz pojedinog rodilišta o aktivnostima u provedbi programa prema NOT jedanput godišnje na standardiziranom obrascu bilo pisanim putem ili putem online platforme

Aktivnost 1: Oformiti koordinacijske timove za provedbu programa „RPD“ prema revidiranoj inicijativi iz 2018. godine u svakom javnom rodilištu kao nositelje aktivnosti i provedbe programa u ustanovi

***Mjera 1.: Jačanje kapaciteta Nacionalnog ocjenjivačkog tima (NOT) za provedbu ponovne ocjene rodilišta sukladno revidiranom programu „RPD“***

Aktivnost 3: Sudjelovanje članova NOT-a koji imaju status edukatora za dojenje u edukaciji za procjenu kompetencija zdravstvenih radnika rodilišta

Aktivnost 2: Prilagodba dokumenata (upitnika) koji se odnose na samoocjenu i vanjsku ocjenu rodilišta za status „RPD“ sukladno reviziji programa „RPD“

Aktivnost 1: Educirati članove NOT-a za provedbu ponovne ocjene rodilišta sukladno reviziji programa „RPD“, uz poseban naglasak na online način ocjenjivanja rodilišta kao inovativnog metodološkog pristupa ocjenjivanju i hibridnog ocjenjivanja

Aktivnost 2: Edukacija zdravstvenih radnika iz koordinacijskih timova u rodilištima i stjecanje statusa edukatora za dojenje za provedbu procjene kompetencija zdravstvenih radnika sukladno reviziji programa „RPD“

Aktivnost 3: Provedba edukacije radnika u rodilištima sukladno edukacijskim materijalima revidiranog programa „RPD“ u teorijskom dijelu, kliničkim vještinama i praktičnim vježbama usmjerenim na rješavanje problema (uživo i/ili online)

**Podcilj 2. Provedba ponovnih vanjskih ocjena rodilišta i praćenje provedbe programa**

Aktivnost 1.: Prijevod na hrvatski jezik i online dostupnost „Priručnika za edukaciju osoblja rodilišta“

***Mjera 1.: Osigurati provedbu revidiranog programa „RPD“***

***Mjera 2.: Provesti edukaciju radnika rodilišta u cilju stjecanja znanja, kompetencija i vještina potrebnih za podršku dojenju sukladno reviziji programa „RPD“***

**Cilj 1: Provedba programa „RPD“ sukladno reviziji iz 2018. godine**

## Cilj 2: Promicanje dojenja u JINNJ/JINL i provedba programa „ neo BFHI“ sukladno reviziji programa od 2018. godine te kriterijima i standardima od 2020. godine

|  |
| --- |
| **Podcilj 1. Provođenje programa „ neo BFHI“ sukladno reviziji programa od 2018. godine te kriterijima i standardima od 2020. godine** |
| **Pokazatelj ishoda:** Povećanje broja javnih rodilišta u kojima se provodi program „*neo BFHI“* (ukupno 11 JINNJ/JINL: 5 treće i 6 druge razine skrbi)te dviju JINL izvan rodilišta) sukladno reviziji od 2018. godine  | **Početna vrijednost:**U nijednoj od 13 javnih JINNJ/JINL u Republici Hrvatskoj se ne provode mjere iz revidiranog program „*neo BFHI“* sukladno reviziji od 2018. godine | **Ciljna vrijednost 2026.**U 4 (2 druge i 2 treće razine skrbi) od 13 JINNJ/JINL provest će se program „*neo BFHI“* sukladno reviziji od 2018. godine(povećanje za 30,8%) |
| ***Mjera 1.: Jačanje kapaciteta JINL/JINNJ za promicanje dojenja i provedbu programa “ neo BFHI“***  |
| Opis mjere: Stvoriti preduvjete za provedbu revidiranog programa „*neo BFHI“* sukladno novim preporukama SZO od 2018. godine uključujući edukaciju radnika te ocjenjivanje rodilišta |
| *Aktivnost 1: Osmisliti, usvojiti i primijeniti protokole za provedbu programa „neo BFHI“* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:**MZ **Sunositelji:**zdravstvene ustanove, Hrvatsko perinatološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ), Hrvatsko pedijatrijsko društvo HLZ-a, Klub roditelja nedonoščadi „Palčići“, RODA | Broj usvojenih i primijenjenih protokola za provedbu programa „*neo BFHI“* u JINNJ/JINL | MZ- kroz redovni rad zaposlenika aktivnost A618207 Administracija i upravljanje,  | Nije bilo usvojenih i primijenjenih protokola za provedbu programa „*neo BFHI“* | Od popisa protokola za provedbu programa „neo BFHI“usvojeno je i primijenjeno 20%  |
| *Aktivnost 2: Provesti edukaciju radnika JINNJ/JINLJ za program „neo BFHI“ i edukaciju radnika koje će biti ovlašteno za procjenu kompetencija radnika (edukatori za dojenje)* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:** MZ **Sunositelj:**zdravstvene ustanove, Odjel za podršku dojenju KBC-a Zagreb | Broj JINNJ/JINL u kojima je provedena edukacija radnika, postotak radnika obuhvaćen edukacijom, broj onih koji su stekli kompetenciju Edukatora za dojenje | MZ - kroz redovni rad zaposlenika aktivnost A618207 Administracija i upravljanje | Edukacija radnika i edukatora za dojenje nije provedena u nijednoj JINNJ/JINL, nema edukatora za dojenje | Edukacija će se provesti u 4 (30,8%) od 13 JINNJ/JINL za zdravstvene radnike i za 5 edukatora za dojenje iz 4 JINNJ/JINL |
| *Aktivnost 3: Unaprijediti primjenu načela skrbi usmjerene na obitelj uključivo osnaživanje uloge roditelja* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:** MZ **Sunositelji:**zdravstvene ustanove, Hrvatsko perinatološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ), Hrvatsko pedijatrijsko društvo HLZ-a, Klub roditelja nedonoščadi „Palčići“, RODA | Broj JINNJ/JINL u kojima su u pisanom obliku osmišljena načela skrbi usmjerene na obitelj uz osnaživanje uloge roditelja | MZ - kroz redovni rad zaposlenika aktivnost A618207 Administracija i upravljanje | Niti u jednoj JINNJ/JINL nisu u pisanom obliku osmišljena načela skrbi usmjerene na obitelj | U 4 (30,8%) od 13 JINNJ/JINL osmišljena su načela skrbi usmjerene na obitelj u pisanom obliku |
| *Aktivnost 4: Osmisliti i uvesti online platformu za praćenje provedbe praksi programa „neo BFHI“ u JINNJ/JINL* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:** MZ **Sunositelji:**zdravstvene ustanove  | Broj JINNJ/JINL u kojima se koristi platforma za praćenje provedbe praksi programa „*neo BFHI“* | MZ - kroz redovni rad zaposlenika aktivnost A618207 Administracija i upravljanje | Nijedna JINNJ/JINL nema osmišljenu platformu za praćenje provedbe praksi programa „*neo BFHI“* | Izrađena online platforma za praćenje provedbe praksi programa „*neo BFHI“* koju koriste 2 (15,4%) od 13 JINNJ/JINL |

|  |
| --- |
| **Podcilj 2. Provedba vanjskih ocjena JINNJ/JINT i praćenje provedbe programa „*neo BFHI“*** |
| **Pokazatelj ishoda:** Povećanje broja ponovnih ocjena JINNJ/JINL sukladno reviziji od 2018. godine te standardima i kriterijima za odjele neonatologije od 2020. godine | **Početna vrijednost:**Nijedna od 13 JINNJ/JINL u Republici Hrvatskoj nije ponovno ocijenjena sukladno revidiranim kriterijima i standardima | **Ciljna vrijednost 2025.**U 4 od 13 JINNJ/JINL (povećanje za 30,8%) je provedena ponovna ocjena sukladno revidiranim kriterijima i standardima |
| ***Mjera 1.: Jačanje kapaciteta NO) za provedbu ponovne ocjene JINNJ/JINL sukladno revidiranim kriterijima i standardima programu „neo BFHI“*** |
| Opis mjere: educirati članove NOT za provođenje ponovnih ocjena JINNJ/JINL klasičnim načinom na licu mjesta te hibridnim načinom tj. dio ocjene *online*, a jedan dio na licu mjesta uzimajući u obzir revidirani programa RPD i nove preporuke SZO od 2018. godine te standarde i kriterije ocjene za odjele neonatologije od 2020. godine. |
| *Aktivnost 1: Educirati članove NOT za provedbu ponovne ocjene JINNJ/JINL sukladno reviziji programa i novim kriterijima ocjene za odjele neonatologije od 2020. godine, uz poseban naglasak na online način ocjenjivanja kao inovativnog metodološkog pristupa ocjenjivanju i hibridnog ocjenjivanja* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:** MZ **Sunositelji:** zdravstvene ustanove, Odjel za podršku dojenju KBC-a Zagreb | Broj tečajeva i radionica za članove NOT o *online* i hibridnom ponovnom ocjenjivanju JINNJ/JINL | MZ - kroz redovni rad zaposlenika aktivnost A618207 Administracija i upravljanje,  | Održana dva tečaja za članove ocjenjivačkog tima za virtualnu *online* ocjenu | Održana 3 tečaja i tri radionice za online i hibridni način ocjenjivanja za članove NOT za provedbu ponovne ocjene JINNJ/JINT |
| *Aktivnost 2: Prilagodba dokumenata (upitnika) koji se odnose na samoocjenu i vanjsku ocjenu JINNJ/JINL za status“ neo BFHI“ sukladno reviziji programa i kriterijima i standardima za odjele neonatologije od 2020. godine* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:**MZ **Sunositelji:** zdravstvene ustanove, Odjel za podršku dojenju KBC-a Zagreb | Broj dokumenata (od predviđena 4) prilagođenih za *online* i hibridno ponovno ocjenjivanje JINNJ/JINT | MZ - kroz redovni rad zaposlenika aktivnost A618207 Administracija i upravljanje,  | Nije bilo prilagođenih upitnika za samo ocjenu u vanjsku ocjenu JINNJ/JINL | Prilagođena i testirana 4 od 4 dokumenta za samo ocjenu i vanjsku ocjenu JINNJ/JINL |
| *Aktivnost 3: Sudjelovanje članova NOT-a koji imaju status edukator za dojenje u edukaciji za procjenu kompetencija zdravstvenih radnika JINNJ/JINT* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:**MZ **Sunositelji:** zdravstvene ustanove, Odjel za podršku dojenju KBC-a Zagreb | Broj članova NOT koji su stekli naziv edukator za dojenje koji sudjeluju u procjeni kompetencija zdravstvenih radnika u JINNJ/JINL | MZ - kroz redovni rad zaposlenika aktivnost A618207 Administracija i upravljanje,  | Nije bilo članova NOT sa statusom edukator za dojenje i koji su mogli sudjelovati u procjeni kompetencija zdravstvenih radnika u JINNJ/JINL | 40% članova NOT steklo naziv edukator za dojenje i sudjelovalo u ocjeni kompetencija zdravstvenih radnika u 4 (30,8 %) od 13 JINNJ/JINL |

**Podcilj 2. Provedba vanjskih ocjena JINNJ/JINT i praćenje provedbe programa „neo BFHI“**

Aktivnost 4: Osmisliti i uvesti online platformu za praćenje provedbe praksi programa „neo BFHI“ u JINNJ/JINL

Aktivnost 3: Unaprijediti primjenu načela skrbi usmjerene na obitelj uključivo osnaživanje uloge roditelja

Aktivnost 2: Provesti edukaciju radnika JINNJ/JINL za program“neo BFHI“ i edukaciju radnika koje će biti ovlašteno za procjenu kompetencija radnika (Edukatori za dojenje)

Aktivnost 1: Osmisliti, usvojiti i primijeniti protokole za provedbu programa „neo BFHI“

***Mjera 1: Jačanje kapaciteta JINL/JINNJ za promicanje dojenja i provedbu programa “ neo BFHI“ (neo BFHI)***

**Podcilj 1. Provođenje programa „ neo BFHI“ sukladno reviziji programa od 2018. godine te kriterijima i standardima od 2020. godine**

**Cilj 2: Promicanje dojenja u JINNJ/JINL i provedba programa „ neo BFHI“ sukladno reviziji programa od 2018. godine te kriterijima i standardima od 2020. godine**

Aktivnost 2: Prilagodba dokumenata (upitnika) koji se odnose na samoocjenu i vanjsku ocjenu JINNJ/JINL za status „neo BFHI“ sukladno reviziji programa i kriterijima i standardima za odjele neonatologije od 2020. godine

***Mjera 1: Jačanje kapaciteta NOT za provedbu ponovne ocjene JINNJ/JINL sukladno revidiranim kriterijima i standardima programu “neo BFHI“***

Aktivnost 3: Sudjelovanje članova NOT koji imaju status edukator za dojenje u edukaciji za procjenu kompetencija zdravstvenih radnika JINNJ/JINL

Aktivnost 1: Educirati članove NOT za provedbu ponovne ocjene JINNJ/JINL sukladno reviziji programa i novim kriterijima ocjene za odjele neonatologije od 2020. godine, uz poseban naglasak na online način ocjenjivanja kao inovativnog metodološkog pristupa ocjenjivanju i hibridnog ocjenjivanjaocjenjivanju i hibridnog ocjenjivanja

**Cilj 3: Unaprijediti rad BHM i osnovati Referentni centar Ministarstva zdravstva za medicinu dojenja pri KBC Zagreb**

|  |
| --- |
| **Podcilj 1. Unaprijediti rad BHM** |
| **Pokazatelj ishoda:** Povećanje broja darovateljica humanog mlijeka, povećanje količine prikupljenog mlijeka i širenje organizacije prikupljanja darovanog humanog mlijeka na udaljene dijelove Republike Hrvatske , te povećanje broja korisnika darovanog humanog mlijeka | **Početna vrijednost:**Broj darovateljica sredinom 2021. je bio 31, količina prikupljenog mlijeka je bila prosječno 5,7 L po davateljici u razdoblju od prosječno 46 dana prikupljanja, a u razdoblju od 6 mjeseci prikupljeno je 175,5 L mlijeka od kojih je za distribuciju nakon pasterizacije bilo spremno 97,3 L, od čega je 78,3 L distribuirano u tri jedinice intenzivnog liječenja ili njege novorođenčadi (JINL/JINNJ) | **Ciljna vrijednost 2026.**Povećanje broja davateljica za 8 % u promatranom razdoblju, te količine prikupljenog darovanog mlijeka za 8 %, uz povećanje broja korisnika darovanog humanog mlijeka iz BHM za 8 % |
| ***Mjera 1.: Poticati rad BHM i primjenu darovanog humanog mlijeka na nacionalnoj razini sukladno Zakonu o primjeni ljudskih tkiva i stanica („Narodne novine“, broj 144/12) te Pravilnika o uvjetima u pogledu stručnog usavršavanja te načinu provođenja nadzora u području primjene ljudskih tkiva i stanica („Narodne novine“, broj 57/13), Pravilnika o uvjetima u pogledu prostora, stručnih radnika, medicinsko-tehničke opreme i sustava kvalitete za obavljanje djelatnosti prikupljanja, uzimanja, testiranja, obrade, očuvanja, pohrane i raspodjele ljudskih tkiva i stanica („Narodne novine“, broj 80/13) i Pravilnika o osiguranju sljedivosti tkiva od darivatelja do primatelja, načinu praćenja ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija, načinu vođenja evidencije i rokovima izvješćivanja te sadržaju tiskanice godišnjeg izvješća („Narodne novine“, broj 12/17)***  |
| Opis mjere: Promidžbenim aktivnostima među populacijom dojilja potencijalnih darivateljica na nacionalnoj razini povećati svijest o korisnosti darivanja humanog mlijeka i važnosti njegove primjene za unapređenje zdravlja onih kojima je namijenjeno, a istovremeno radnici jedinica novorođenačkog intenzivnog liječenja i njege (JINL/JINNJ) poticati na primjenu darovanog humanog mlijeka kada god je to indicirano. |
| *Aktivnost 1: Aktivnosti na prikupljanju, obradi i distribuciji darovanog humanog mlijeka i izvješćivanje o provedenim aktivnostima BHM* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:**KBC Zagreb **Sunisitelji:**Klinički zavod za transfuzijsku medicinui transplantacijsku biologiju Hrvatska banka tkiva i stanicaBHM KBC Zagreb | Broj darovateljica, broj novih darovateljica godišnje, količina prikupljenog darovanog mlijeka godišnje, količina pasteriziranog darovanog mlijeka, količina distribuiranog darovanog mlijeka godišnje, godišnje izvješćivanje o aktivnostima BHM  | HZZO- sredstva za redovni rad zaposlenika zdravstvenih ustanova su uključena u Financijski plan HZZO-a na poziciji A1000 Zdravstvena zaštita obveznog zdravstvenog osiguranja za zdravstvene ustanove  | Broj darovateljica sredinom 2021. je bio 31, količina prikupljenog mlijeka je bila prosječno 5,7 L po davateljici u razdoblju od prosječno 46 dana prikupljanja, a u razdoblju od 6 mjeseci prikupljeno je 175,5 L mlijeka od kojih je za distribuciju nakon pasterizacije bilo spremno 97,3 L, od čega je 78,3 L distribuirano u tri jedinice intenzivnog liječenja ili njege novorođenčadi (JINL/JINNJ) | Povećanje broja darovateljica, količine prikupljenog darovanog humanog mlijeka i povećanje distribuiranih količina mlijeka svako po 8 % u cijelom promatranom razdoblju |

|  |
| --- |
| **Podcilj 2. Osnovati referentni centar Ministarstva zdravstva za medicinu dojenja u KBC Zagreb** |
| **Pokazatelj ishoda:** Osnovan referentni centar MZ za medicinu dojenja  | **Početna vrijednost:**Postoji Odjel za podršku dojenju s ambulantom za medicinu dojenja pri BHM KBC Zagreb | **Ciljna vrijednost 2026.**Akreditiran referentni centar MZ za medicinu dojenja u KBC Zagreb |
| ***Mjera 1.: Unaprijediti podršku dojenju i edukaciju o dojenju osnivanjem referentnog centra Ministarstva zdravstva za medicinu dojenja u KBC Zagreb*** |
| Opis mjere: Potrebno je ispuniti uvjete iz Pravilnika o mjerilima za dodjelu i obnovu naziva referentnog centra ministarstva nadležnog za zdravstvo („Narodne novine“, br. 77/05 i 125/08), te od stručnog vijeća KBC Zagreb sukladno članku 3. Pravilnika zatražiti pokretanje postupka za dodjelu naziva referentnog centra kada se za to steknu uvjeti. |
| *Aktivnost 1: Stvaranje uvjeta za dodjelu naziva referentnog centra Ministarstva zdravstva za medicinu dojenja u KBC Zagreb* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:**KBC Zagreb **Sunositelj:** MZ | Osnovan referentni centar MZ za medicinu dojenja s detaljnim planom rada koji sadrži dio koji se odnosi na potporu dojenju i dio koji se odnosi na edukaciju edukatora i ocjenjivača u programima za potporu dojenju: „RPD“, „*neo* BFHI“, „RPMD“, „Savjetovalište za djecu prijatelj dojenja“, „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“, „Ljekarna – prijatelj dojenja“ | HZZO- sredstva za redovni rad zaposlenika zdravstvenih ustanova su uključena u Financijski plan HZZO-a na poziciji A1000 Zdravstvena zaštita obveznog zdravstvenog osiguranja za zdravstvene ustanove | Postoji odjel za podršku dojenja pri BHM | Osnovan referentni centar MZ za medicinu dojenja u KBC Zagreb |

**Cilj 3: Unaprijediti rad BHM i osnovati referentni centar Ministarstva zdravstva za medicinu dojenja u KBC Zagreb**

Aktivnost 1: Stvaranje uvjeta za dodjelu naziva referentnog centra Ministarstva zdravstva za medicinu dojenja u KBC Zagreb

***Mjera 1.: Unaprijediti podršku dojenju i edukaciju o dojenju osnivanjem referentnog centra Ministarstva zdravstva za medicinu dojenja u KBC Zagreb***

**Podcilj 2. Osnovati referentni centar Ministarstva zdravstva za medicinu dojenja u KBC Zagreb**

**Podcilj 1. Unaprijediti rad BHM**

Aktivnost 1: Aktivnosti na prikupljanju, obradi i distribuciji darovanog humanog mlijeka i izvješćivanje o provedenim aktivnostima BHM

***Mjera 1.: Poticati rad BHM i primjenu darovanog humanog mlijeka na nacionalnoj razini sukladno Zakonu o primjeni ljudskih tkiva i stanica („Narodne novine“, broj 144/12) te Pravilnika o uvjetima u pogledu stručnog usavršavanja te načinu provođenja nadzora u području primjene ljudskih tkiva i stanica („Narodne novine“, broj 57/13), Pravilnika o uvjetima u pogledu prostora, stručnih radnika, medicinsko-tehničke opreme i sustava kvalitete za obavljanje djelatnosti prikupljanja, uzimanja, testiranja, obrade, očuvanja, pohrane i raspodjele ljudskih tkiva i stanica („Narodne novine“, broj 80/13) i Pravilnika o osiguranju sljedivosti tkiva od darivatelja do primatelja, načinu praćenja ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija, načinu vođenja evidencije i rokovima izvješćivanja te sadržaju tiskanice godišnjeg izvješća („Narodne novine“, broj 12/17)***

## Cilj 4: Pokretanje programa „RPMD“ u Republici Hrvatskoj

|  |
| --- |
| **Podcilj 1. Pokretanje programa „ RPMD“ u rodilištima** |
| **Pokazatelj ishoda:** Broja javnih rodilišta u kojima se provodi program „RPMD“  | **Početna vrijednost:**U nijednom od 31 javnog rodilišta u Republici Hrvatskoj se ne provodi program „RPMD“ | **Ciljna vrijednost 2026.**4 od 31 rodilišta (povećanje za 12,9%) ocijenjena su u programu „RPMD“ i nose naziv „RPMD“ |
| ***Mjera 1: Osigurati provođenje novog programa “RPMD” u rodilištima*** |
| Opis mjere: Stvoriti preduvjete za provedbu programa „RPMD“ sukladno preporukama Međunarodne federacije ginekologa (FIGO) koje su objavljene na <https://agora.unicef.org/course/view.php?id=29999>, uključujući edukaciju radnika te ocjenjivanje rodilišta. |
| *Aktivnost 1: Oformiti koordinacijske timove za provedbu programa „RPMD“ u svakom javnom rodilištu kao nositelje aktivnosti i provedbe programa u ustanovi* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:** MZ **Sunositelji:**zdravstvene ustanove  | Broj javnih rodilišta u kojima su osnovani koordinacijski timovi  | MZ - kroz redovni rad zaposlenika aktivnost A618207 Administracija i upravljanje  | Nijedno rodilište nema koordinacijske timove za provedbu programa „RPMD“ | U 4 (12,8%) od 31 rodilišta osnovani su koordinacijski timovi za provedbu programa „RPMD“ |
| *Aktivnost 2: Osmisliti i uvesti online platformu za praćenje provedbe praksi programa „RPMD“ u rodilištima* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:** MZ **Sunositelji:**zdravstvene ustanove  | Povećanje broja rodilišta u kojima se koristi platforma za praćenje provedbe praksi programa „RPMD“ | MZ - kroz redovni rad zaposlenika aktivnost A618207 Administracija i upravljanje  | Nijedno rodilište ne koristi online platformu za praćenje provedbe praksi programa „RPMD“ | U 4 (12,8%) od 31 rodilišta koristi se platforma za praćenje provedbe praksi programa „RPMD“  |
| *Aktivnost 3: Uskladiti i primijeniti dokumente rodilišta i ustanova koji se odnose na provedbu programa „RPMD“*  |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:** MZ **Sunositelji:**zdravstvene ustanove  | Broj rodilišta u kojima su primijenjeni dokumenti za provođenje programa „RPMD“ | MZ - kroz redovni rad zaposlenika aktivnost A618207 Administracija i upravljanje | Nijedno rodilište nema dokumente potrebne za provođenje programa „RPMD“ | 4 (12,8%) od 31 rodilišta izradilo dokumentaciju potrebnu za provođenje programa „RPMD“ |
| *Aktivnost 4: Osigurati izvješćivanje koordinatora za program „RPMD“ iz pojedinog rodilišta o aktivnostima u provedbi programa prema NOT-u jedanput godišnje na standardiziranom obrascu bilo pisanim putem ili putem online platforme* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:** MZ **Sunositelji:**zdravstvene ustanove  | Broj rodilišta čiji su koordinatori za provođenje programa „RPMD“ poslali izvješća NOT-a na standardiziranim obrascima jednom godišnje | MZ - kroz redovni rad zaposlenika aktivnost A618207 Administracija i upravljanje | Nijedno rodilište nije izvijestilo o provedbi programa „RPMD“ prema NOT | 4 (12,8%) od 31 rodilišta izvijestilo NOT o provedbi programa „RPMD“ na standardiziranom obrascu ili *online* |

|  |
| --- |
| ***Mjera 2: Provesti edukaciju radnika rodilišta u cilju stjecanja znanja, kompetencija i vještina potrebnih za provedbu programa „RPMD“*** |
| Opis mjere: Zdravstveni radnici nisu stručno osposobljeni za provođenje programa „RPMD“, a prema dosadašnjim kriterijima ni jedno javno rodilište nema naziv „RPMD “ te do sada nisu bila u tome smislu ocjenjivana. Sada je potrebno educirati zdravstvene radnike postojećim razrađenim koracima programa „RPMD“, uz primjenu *online* ili tiskanog priručnika objavljenog na platformi UNICEF-a za edukaciju Agora (<https://agora.unicef.org/course/view.php?id=29999>). |
| *Aktivnost 1.: Priprema online i tiskanog izdanja „Rodilište - prijatelj majki i djece - priručnik za zdravstvene i nezdravstvene djelatnike“ i poticanje zdravstvenih djelatnika rodilišta na edukaciju* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:**MZ | Pripremljen i objavljen u tiskanom i *online* obliku Priručnik i stavljen na platformu za učenje UNICEF-a Agora  | MZ- A 618207 Administracija i upravljanje | Priručnik dostupan na hrvatskom u tiskanom i online obliku na platformi Agora | Održavanje dostupnosti *online* izdanja priručnika tijekom četverogodišnjeg razdoblja |
| *Aktivnost 2: Edukacija radnika iz koordinacijskih timova u rodilištima i stjecanje statusa edukatora za provedbu programa „RPMD“ za provedbu procjene kompetencija zdravstvenih radnika sukladno kriterijima programa „RPMD“* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:**MZ **Sunositelj:**zdravstvene ustanove, Odjel za podršku dojenju KBC-a Zagreb | Broj rodilišta u kojima je provedena edukacija članova koordinacijskih timova sukladno programu „RPMD“ za stjecanje statusa edukatora za provođenje programa „RPMD“  | MZ - kroz redovni rad zaposlenika aktivnost A618207 Administracija i upravljanje  | Ni jedno rodilište nema edukatora za provedbu programa „RPMD“ | U 4 (12,8%) od 31 rodilišta provedena je edukacija koordinacijskih timova od kojih je 50% steklo naziv edukatori za provedbu programa „RPMD“ |
|  |  |  |  |
| *Aktivnost 3: Provedba edukacije radnika u rodilištima sukladno edukacijskim materijalima „Rodilište – prijatelj majki i djece – priručnik za zdravstvene i nezdravstvene djelatnike“ za program „RPMD“ u teorijskom dijelu, kliničkim vještinama i praktičnim vježbama usmjerenim na rješavanje problema (uživo i/ili online)* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:**MZ **Sunositelj:**zdravstvene ustanove, Odjel za podršku dojenju KBC-a Zagreb | Broj rodilišta u kojima je provedena edukacija radnika u programu „RPMD“ | MZ - kroz redovni rad zaposlenika aktivnost A618207 Administracija i upravljanje  | Ni u jednom rodilištu nije provedena edukacija s naglaskom na kompetencijama u okviru programa „RPMD“ | u 4 (12,8%) od 31 rodilišta provedena edukacija s naglaskom na stjecanje kompetencija i rješavanje problema u okviru provedbe programa „RPMD“ uz obuhvat radnika od 80% |

|  |
| --- |
| **Podcilj 2. Provedba vanjskih ocjena rodilišta i praćenje provedbe programa „RPMD“**  |
| **Pokazatelj ishoda:** Započeti s vanjskim ocjena javnih rodilišta u kojima se provodi program „RPMD“  | **Početna vrijednost:**Nijedno od 31 javnog rodilišta u Republici Hrvatskoj nije ocijenjeno nakon provedenog programa „RPMD“ | **Ciljna vrijednost 2026.**U 4 od 31 rodilišta (povećanje za 12,8%) je provedena ocjena provođenja programa „RPMD“ |
| ***Mjera 1: Jačanje kapaciteta NOT-a) za provedbu ocjene rodilišta sukladno programu „RPMD“ svake četiri godine*** |
| Opis mjere: educirati članove NOT za provođenje ocjena rodilišta klasičnim načinom na licu mjesta te hibridnim načinom tj. dio ocjene *online*, a jedan dio na licu mjesta uzimajući u obzir program „RPMD“ i sve korake toga programa. |
| *Aktivnost 1: Educirati članove NOT za provedbu ocjene rodilišta sukladno programu „RPMD“, uz poseban naglasak na online način ocjenjivanja rodilišta kao inovativan metodološki pristup ocjenjivanju i hibridno ocjenjivanje* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:** MZ **Sunositelji:** zdravstvene ustanove, Odjel za podršku dojenju KBC-a Zagreb | Broj tečajeva i radionica za članove NOT o *online* i hibridnom ocjenjivanju rodilišta u programu „RPMD“ | MZ - kroz redovni rad zaposlenika aktivnost A618207 Administracija i upravljanje  | Nisu održani tečajevi edukacije za članove NOT za ocjenjivanje u programu „RPMD“ | Održana su 3 tečaja i 3 radionice za članove NOT za ocjenjivanje u programu „RPMD“ |
| *Aktivnost 2: Prilagodba dokumenata (upitnika) za samoocjenu i vanjsku ocjenu rodilišta za status „RPMD“ sukladno preporukama nakon provedenog pilot projekta programa „RPMD“ u četiri hrvatska rodilišta 2017. godine* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:** MZ**Sunositelji:** zdravstvene ustanove,Odjel za podršku dojenju KBC-a Zagreb | Broj dokumenata prilagođenih za *online* i hibridno ponovno ocjenjivanje rodilišta | MZ - kroz redovni rad zaposlenika aktivnost A618207 Administracija i upravljanje  | Postoje upitnici koji su upotrebljavani u pilot projektu RPMD | Prilagođena, testirana i validirana četiri upitnika za ocjenu u programu „RPMD“ (upitnik za smo ocjenu, upitnik za razgovor s majkom, upitnik za razgovor s trudnicom, upitnik za razgovor s pratnjom na porodu)  |
| *Aktivnost 3: Sudjelovanje članova NOT-a u edukaciji za stjecanje statusa edukator za provođenje programa „RPMD“ u edukaciji za procjenu kompetencija zdravstvenih radnika rodilišta* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:** MZ **Sunositelji:** zdravstvene ustanove, Odjel za podršku dojenju KBC-a Zagreb | Broj članova NOT koji su stekli naziv edukator za primjenu programa „RPMD“ koji sudjeluju u procjeni kompetencija zdravstvenih radnika u rodilištima | MZ - kroz redovni rad zaposlenika aktivnost A618207 Administracija i upravljanje  | Nije bilo članova NOT sa statusom edukator za provođenje programa „RPMD“ i koji su mogli sudjelovati u procjeni kompetencija zdravstvenih radnika u rodilištima | 25% članova NOT steklo naziv edukator za provođenje programa „RPMD“ i sudjelovalo u ocjeni kompetencija zdravstvenih radnika u 4 (12,8 %) rodilišta |

Aktivnost 2: Edukacija zdravstvenih radnika iz koordinacijskih timova u rodilištima i stjecanje statusa edukatora za provedbu programa „RPMD“ za provedbu procjene kompetencija zdravstvenih radnika sukladno kriterijima programa „RPMD“

Aktivnost 3: Sudjelovanje članova NOT-a u edukaciji za stjecanje statusa edukator za provođenje programa „RPMD “ u edukaciji za procjenu kompetencija zdravstvenih radnika rodilišta

Aktivnost 2: Prilagodba dokumenata (upitnika) za samoocjenu i vanjsku ocjenu rodilišta za status „RPMD“ sukladno preporukama nakon provedenog pilot projekta programa „RPMD“ u četiri hrvatska rodilišta 2017. godine

Aktivnost 1: Educirati članove NOT-a za provedbu ocjene rodilišta sukladno programu „RPMD“, uz poseban naglasak na online način ocjenjivanja rodilišta kao inovativan metodološki pristup ocjenjivanju i hibridno ocjenjivanje

Aktivnost 3: Provedba edukacije radnika u rodilištima sukladno edukacijskim materijalima Priručnika za program „RPMD“ u teorijskom dijelu, kliničkim vještinama i praktičnim vježbama usmjerenim na rješavanje problema (uživo i/ili online)

Aktivnost 1.: Priprema online i tiskanog izdanja „Rodilište - prijatelj majki i djece - priručnik za zdravstvene i nezdravstvene djelatnike“ i poticanje zdravstvenih djelatnika rodilišta na edukaciju

***Mjera 1: Osigurati provođenje novog programa „RPMD“ u rodilištimarodilištima***

**Cilj 4: Pokretanje prograna „„RPMD“ u Republici Hrvatskoj**

Aktivnost 2: Osmisliti i uvesti online platformu za praćenje provedbe praksi programa „RPMD“ u rodilištima

Aktivnost 3: Uskladiti i primijeniti dokumente rodilišta i ustanove koji se odnose na provedbu programa „RPMD“

Aktivnost 4: Osigurati izvješćivanje koordinatora za program „RPMD“ iz pojedinog rodilišta o aktivnostima u provedbi programa prema NOT-u u jedanput godišnje na standardiziranom obrascu bilo pisanim putem ili putem online platforme

Aktivnost 1: Oformiti koordinacijske timove za provedbu programa „RPMD“ u svakom javnom rodilištu kao nositelje aktivnosti i provedbe programa u ustanovi

***Mjera 1: Jačanje kapaciteta NOT-a za provedbu ocjene rodilišta sukladno programu „RPMD“ svake četiri godine***

**Podcilj 2. Provedba vanjskih ocjena rodilišta i praćenje provedbe programa „RPMD“**

***Mjera 2: Provesti edukaciju radnika rodilišta u cilju stjecanja znanja, kompetencija i vještina potrebnih za provedbu programa“ RPMD“***

**Podcilj 1. Pokretanje programa „RPMD“ u rodilištima**

## Cilj 5: Prehrana dojenčadi i male djece u izvanrednim situacijama

|  |
| --- |
| **Podcilj 1. Podupirati prirodnu prehranu dojenčadi i male djece tijekom izvanrednih uvjeta / kriznih situacija** |
| **Pokazatelj ishoda:** Usvojene nacionalne smjernice o prehrani dojenčadi i male djece u izvanrednim situacijama  | **Početna vrijednost:**Nisu usvojene nacionalne smjernice o prehrani dojenčadi i male djece u izvanrednim situacijama | **Ciljna vrijednost 2026.**Prihvaćene smjernice za prehranu dojenčadi i male djece u izvanrednim situacijama, postoji međusektorska suradnja, postoje planovi za osnivanje punktova za potporu dojenju, regulirane su donacije tvorničkih mliječnih pripravaka namijenjenih prehrani dojenčadi i male djece tijekom izvanrednih situacija |
| ***Mjera 1: Usvojiti smjernice o prehrani dojenčadi i male djece u izvanrednim situacijama*** |
| Opis mjere: Donijeti i usvojiti nacionalne smjernice o prehrani dojenčadi i male djece u izvanrednim uvjetima / kriznim situacijama u kojima se pozornost posvećuje očuvanju i potpori prirodnoj prehrani, regulaciji donacija tvorničkih pripravaka mlijeka namijenjenih prehrani dojenčadi i male djece, ostvarivanju međusektorske suradnje na tome području kako u planiranju tako i u provođenju mjera na terenu.  |
| *Aktivnost 1: Imenovati radnu skupinu za pisanje preporuka o prehrani dojenčadi i male djece u izvanrednim situacijama* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:**MZ **Sunositelji:**MRMSOSP, nevladine udruge, JL(R)S  | Imenovana Radna skupina za izradu nacionalnih smjernica o prehrani dojenčadi i male djece u izvanrednim situacijama | MZ - kroz redovni rad zaposlenika aktivnost A618207 Administracija i upravljanje | Imenovana radna skupina za izradu smjernica koje su u prednacrtu | Prihvaćene i objavljene smjernice u tiskanom i *online* obliku i objavljene na mrežnim stranicama MZ |

|  |
| --- |
| **Podcilj 2. Osigurati primjenu *Koda SZO-a*  tijekom izvanrednih situacija** |
| **Pokazatelj ishoda:** Propisima su regulirane donacije tvorničkih pripravaka mlijeka namijenjenih prehrani dojenčadi i male djece tijekom izvanrednih situacija | **Početna vrijednost:**Nisu regulirane donacije tvorničkih pripravaka mlijeka namijenjenih prehrani dojenčadi i male djece tijekom izvanrednih situacija | **Ciljna vrijednost 2026.**Doneseni propisi kojima se reguliraju donacije dječje hrane tijekom izvanrednih situacija |
| ***Mjera 1: Donošenje propisa kojima se osigurava dosljedna primjena Koda SZO-a tijekom izvanrednih uvjeta / kriznih situacija*** |
| Opis mjere: u Republici Hrvatskoj je na snazi Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti („Narodne novine“, br. 69/17 i 114/18) koji je stupio na snagu 1. travnja 2019. godine, kojim su regulirani pojedini aspekti marketinga i prodaje zamjena za majčino mlijeko. Pravilnicima koji proizlaze iz navedenog Zakona biti će reguliran marketing i prodaja i drugih proizvoda koji se koriste u ili za prehranu dojenčadi i male djece. Temeljem članka 196. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, br. 100/18, 125/19 i 147/20), tijekom izvanrednih situacija trebalo bi urediti suradnju s humanitarnim organizacijama srodnim zdravstvu posebnim međusobnim sporazumima, kojima bi trebalo regulirati i donacije hrane namijenjene prehrani dojenčadi i male djece, bočica, duda, duda varalica i kašica, sukladno odredbama *Koda* SZO. |
| *Aktivnost 1: Rad na propisima kojima se osigurava primjena Koda SZO-a tijekom izvanrednih uvjeta / kriznih situacija* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:**MZ **Sunositelji:**MRMSOSP, nevladine udruge | Formirana radna skupina za rad na propisima ili dijelovima propisa kojima se ovo pitanje regulira  | MZ - kroz redovni rad zaposlenika aktivnost A618207 Administracija i upravljanje,  | Nije imenovana radna skupina za donošenje pravilnika predviđenih Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti, („Narodne novine“, br. 69/17 i 114/18),  | Imenovana radna skupina za donošenje pravilnika uz razmatranje mogućnosti implementacije Koda SZO-a u nacionalnu legislativu Republike Hrvatske, te donošenje propisa kojima se regulira marketing i druga pitanja koja se tiču marketinga proizvoda namijenjenih dojenčadi i djeci iz dosega Koda SZO-a |

|  |
| --- |
| **Podcilj 3. Osigurati međuresornu suradnju i koordinaciju djelovanja u izvanrednim situacijama** |
| **Pokazatelj ishoda:** Propisima je regulirana međuresorna suradnja i koordinacija djelovanja tijela koja pružaju pomoć majkama i djeci u izvanrednim situacijama  | **Početna vrijednost:**Nije regulirana međuresorna suradnja i koordinacija djelovanja tijela koja pružaju pomoć majkama i djeci u izvanrednim situacijama | **Ciljna vrijednost 2026.**Doneseni propisi kojima se regulira međuresorna suradnja i koordinacija djelovanja tijela koja pružaju pomoć majkama i djeci u izvanrednim situacijama |
| ***Mjera 1: Donošenje propisa kojima se osigurava međuresorna suradnja i koordinacija djelovanja tijela koja pružaju pomoć majkama i djeci u izvanrednim situacijama*** |
| Opis mjere: U Republici Hrvatskoj je pitanje djelovanja u izvanrednim situacijama regulirano Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, br.100/18 i 147/20) iz čijeg članka 196. proizlazi da se za krizne situacije osniva Krizni stožer kojeg imenuje ministar nadležan za zdravstvo, a koji je ovlašten poduzimati one mjere i aktivnosti koje nisu utvrđene ovim Zakonom. To uključuje mjere mobilizacije, rasporeda rada, mjesta i uvjeta rada zdravstvenih ustanova i njihovih radnika te privatnih zdravstvenih radnika koji obavljaju zdravstvenu djelatnost, a sve dok okolnosti krizne situacije traju.  |
| *Aktivnost 1: Rad na propisima kojima se osigurava međuresorna suradnja i koordinacija djelovanja tijela koja pružaju pomoć majkama i djeci u izvanrednim situacijama* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:**MZ **Sunositelji:**MRMSOSP, nevladine udruge | Formirana radna skupina za rad na propisima ili dijelovima propisa kojima se regulira međuresorna suradnja i koordinacija djelovanja tijela koja pružaju pomoć majkama i djeci u izvanrednim situacijama  | MZ - kroz redovni rad zaposlenika aktivnost A618207 Administracija i upravljanje,  | Nema propisa i nije formirana međuresorna radna skupina za pružanje pomoći majkama i djeci u izvanrednim situacijama | Formirana radna skupina za međuresornu suradnju u zaštiti majki i djece u izvanrednim situacijama koja je donijela potrebne propise za regulaciju toga područja  |

Aktivnost 1: Imenovati radnu skupinu za pisanje preporuka o prehrani dojenčadi i male djece u izvanrednim situacijama

Aktivnost 1: Rad na propisima kojima se osigurava primjena Koda SZO-a tijekom izvanrednih situacija

Aktivnost 1: Rad na propisima kojima se osigurava međuresorna suradnja i koordinacija djelovanja tijela koja pružaju pomoć majkama i djeci u izvanrednim situacijama

***Mjera 1: Usvojiti smjernice o prehrani dojenčadi i male djece u izvanrednim situacijama***

***Mjera 1: Donošenje propisa kojima se osigurava međuresorna suradnja i koordinacija djelovanja tijela koja pružaju pomoć majkama i djeci u izvanrednim situacijama***

***Mjera 1: Donošenje propisa kojima se osigurava primjena Koda SZO-a tijekom izvanrednih situacija***

**Podcilj 2. Osigurati primjenu Koda SZO-a tijekom izvanrednih situacija**

**Podcilj 1. Podupirati prirodnu prehranu dojenčadi i male djece tijekom izvanrednih situacija**

**Podcilj 3. Osigurati međuresornu suradnju i koordinaciju djelovanja u izvanrednim situacijama**

**Cilj 5: Prehrana dojenčadi i male djece u izvanrednim situacijama**

## Cilj 6: Uvođenje *Koda* SZO-a i pripadajućih rezolucija SZS u pravnu regulativu Republike Hrvatske

|  |
| --- |
| **Podcilj 1. Primjena *Koda SZO-a*  i pripadajućih rezolucija SZS u Republici Hrvatskoj** |
| **Pokazatelj ishoda:** Odredbe *Koda* SZO-a i pripadajućih rezolucija SZS uvesti u pravnu regulativu Republike Hrvatske  | **Početna vrijednost:**Odredbe *Koda* SZO-a i pripadajućih rezolucija SZS nisu u potpunosti dio pravne regulative Republike Hrvatske  | **Ciljna vrijednost 2026.**Odredbe *Koda* SZO-a i pripadajućih rezolucija SZS uvedene su velikim dijelom u pravnu regulativu RH |
| ***Mjera 1: Donošenje pravnih propisa kojima će se primijeniti Kod SZO-a i pripadajuće rezolucije SZS i praćenje kršenja njihove primjene*** |
| Opis mjere: Stvoriti preduvjete za donošenje i prihvaćanje pravnih propisa kojima će se primijeniti Kod SZO\_a i pripadajuće rezolucije SZS imajući u vidu i zakone koji su i sada na snazi u Republici Hrvatskoj (Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti), te pravni status Koda SZO-a i pripadajućih rezolucija SZS u Republici Hrvatskoj. |
| *Aktivnost 1: Imenovati nje radnu skupinu za izradu pravnih akata kojima bi Kod SZO-a postao dio nacionalne legislative sukladno rezoluciji SZS 45.34.*  |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:**MZ **Sunositelji:**Pravobraniteljica za djecu, International Breastfeeding Action Network (IBFAN) grupe za Republiku Hrvatsku, ostale zainteresirane OCD  | Imenovana radna skupina koje je donijela prijedlog pravilnika koji je pušten u javnu raspravu i donesen | MZ - kroz redovni rad zaposlenika aktivnost A618207 Administracija i upravljanje | Imenovana radna skupina za izradu pravnih akata kojima bi Kod SZO-a postao dio nacionalne legislative Republike Hrvatske | Donijeti pravilnici kojima su regulirani marketing i prodaja i drugih proizvoda koji se koriste u ili za prehranu dojenčadi i male djece.  |
| *Aktivnost 2: Praćenje kršenja Koda SZO-a i pripadajućih rezolucija SZS*  |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:**MZ **Sunositelji:**Pravobraniteljica za djecu, International Breastfeeding Action Network (IBFAN) grupe za Republiku Hrvatsku, ostale zainteresirane OCD  | Osnovano povjerenstvo za praćenje kršenja *Koda* SZO-a i pripadajućih rezolucija SZS na nacionalnoj razni sukladno rezoluciji SZS 45.34  | MZ - kroz redovni rad zaposlenika aktivnost A618207 Administracija i upravljanje | U okviru državnog aparata nema praćenja kršenja *Koda* SZO-a na nacionalnoj razini, što bi trebalo sukladno odredbama Koda SZO-a i pripadajućih rezolucija SZS | Osnovano tijelo za praćenje kršenja odredbi *Koda* SZO-a na nacionalnoj razini koje bi rezultiralo javno dostupnim izvještajima o kršenju *Koda* SZO-a u Republici Hrvatskoj jednom godišnje |
| *Aktivnost 3: Mogućnost online prijave kršenja Koda SZO-a i pripadajućih rezolucija SZS*  |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:**MZ **Sunositelji:**Pravobraniteljica za djecu, International Breastfeeding Action Network (IBFAN) grupe za Republiku Hrvatsku, ostale zainteresirane OCD  | Na mrežnim stranicama nositelja aktivnosti postoji mogućnost online prijave kršenja *Koda SZO-a*  i pripadajućih rezolucija SZS na nacionalnoj razni, analiza prijava jednom godišnje  | MZ - kroz redovni rad zaposlenika aktivnost A618207 Administracija i upravljanje  | Osim na mrežnoj stranici RODE, na mrežnim stranicama MZ, UNICEF-a Hrvatska i Pravobraniteljice za djecu nije bilo moguće prijaviti kršenje *Koda SZO-a* u Republici Hrvatskoj | Kršenje Koda SZO-a u Republici Hrvatskoj moguće je prijaviti i na mrežnim stranicama MZ, UNICEF-a Hrvatska i Pravobraniteljice za djecu, analiza prijava jednom godišnje |

Aktivnost 1: Imenovati radnu skupinu za izradu pravnih akata kojima bi Kod SZO-a postao dio nacionalne legislative sukladno rezoluciji SZS 45.34.

***Mjera 1: Donošenje pravnih propisa kojima će se primijeniti Kod SZO-a i pripadajuće rezolucije SZS i praćenje kršenja njihove primjene***

Aktivnost 3: Mogućnost online prijave kršenja Koda SZO-a i pripadajućih rezolucija SZS

Aktivnost 2: Praćenje kršenja Koda SZO-a i pripadajućih rezolucija SZS

**Podcilj 1. Primjena Koda SZO-a i pripadajućih rezolucija SZS u Republici Hrvatskoj**

**Cilj 6: Uvođenje Koda SZO-a i pripadajućih rezolucija SZS u pravnu regulativu Republike Hrvatske**

## Cilj 7: Osnaživanje i nastavak programa promicanja dojenja u zajednici u okviru zdravstvenoga sustava

|  |
| --- |
| **Podcilj 1. Humanizacija bolničkog liječenja djece i osnaživanje zdravstvenog sustava za nastavak potpore majkama, dojenčadi i obiteljima nakon otpusta majke i novorođenčeta iz rodilišta** |
| **Pokazatelj ishoda:** Povećanje broja dječjih odjela u Republici Hrvatskoj (RH) koji su ispunili kriterije akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“ i stekli naziv „Bolnica/dječji odjel – prijatelj svakom djetetu“ te koliko je dječjih odjela ponovo ocijenjeno i ispunjavaju li te kriterije i nakon 4 godine od prethodne ocjene.  | **Početna vrijednost:**Od 39 dječjih odjela koji su iskazali želju sudjelovanja u akciji „Za osmijeh djeteta u bolnici“ njih 36 je ispunilo kriterije i nosi naziv „Bolnica/dječji odjel – prijatelj svakom djetetu“, a Klinika za dječje bolesti Zagreb stekla je naziv „Klinika – prijatelj svakom djetetu“ postupkom reocjenjivanja  | **Ciljna vrijednost 2026.**Svih 39 dječjih odjela nosi naziv „Bolnica/dječji odjel – prijatelj svakom djetetu“, a njih 34,4% (12 od 35) je ponovno ocijenjeno |
| ***Mjera 1: Provedba humanizacije boravka djece i programa za zaštitu, podršku i promicanje dojenja na dječjim bolničkim odjelima „Za osmijeh djeteta u bolnici“*** |
| Opis mjere: Stvoriti preduvjete za provedbu svih kriterija potrebnih za stjecanje naziva „Bolnica/dječji odjel – prijatelj svakom djetetu“, što uključuje provođenje 15 programskih poglavlja s pripadajućim kriterijima koje bolnica mora ispuniti da bi dobila ovaj naziv. Cijeli postupak je detaljno opisan u Grgurić J, Paravina E., ur. Za osmijeh djeteta u bolnici : priručnik za provedbu programa humanizacije bolničkog liječenja djece. Zagreb: Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske ( u daljnjem tekstu SDND), Koordinacijski odbor akcije Za osmijeh djeteta u bolnici, 2. neizmijenjeno izdanje, 2001. |
| *Aktivnost 1: Evaluacija postojećih dokumenata, kriterija i evaluacijskih timova u okviru akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:** MZ **Sunositelji:**SDND, nevladine udruge, Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju HLZ, Hrvatska udruga medicinskih sestara – pedijatrijska sekcija, JP(R)S  | Obnovljeno je izdanje Priručnika za provedbu akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“ uz reviziju kriterija provođenja akcije, te reviziju mjernih instrumenata i edukaciju novo imenovanih ocjenjivača akcije. Ažurirani su ostali dokumenti koji se koriste u evaluaciji.  | SDND i stručna društva- vlastita sredstva za redovni rad | Ne postoje ažurirani dokumenti za provedbu programa „Za osmijeh djeteta u bolnici“ | Ažurirani su svi dokumenti i za provedbu programa „Za osmijeh djeteta u bolnici“ uz novo izdanje priručnika |
| *Aktivnost 2: Ocjena ustanova koje su iskazale interes za sudjelovanje u akciji i ponovna ocjena ustanova koje su ranije ocijenjene* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:** MZ **Sunositelji:**SDND, Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju HLZ, Hrvatska udruga medicinskih sestara – pedijatrijska sekcija, JL(R)S , OCD  | Ocijenjene su 4 bolnice/dječja odjela prvi puta, a ponovno je ocijenjeno 12 ranije ocijenjenih bolnica/dječjih odjela | SDND i stručna društva- vlastita sredstva za redovni rad | Jednom je ocijenjeno 35 od 39 dječjih odjela po starim kriterijima, a Klinika za dječje bolesti Zagreb ocijenjena je jedina po novim kriterijima i stekla naslov „Klinika – prijatelj svakom djetetu“  | 4 dječja odjela su ocijenjena prvi puta i 12 (34,4%) od 35 dječja odjela ocijenjeni su ponovno  |
| ***Mjera 2: Edukacija zdravstvenih djelatnika za stjecanje certifikata IBCLC savjetnice za dojenje***  |
| Opis mjere: Zdravstveni radnici koji žele pristupi polaganju ispita za stjecanje naziva IBCLC savjetnice za dojenje trebaju steći teorijska znanja o laktaciji i dojenju u trajanju 90 sati. |
| *Aktivnost 1: Provođenje tečaja 'Suvremena saznanja o laktaciji i dojenju' namijenjenog edukaciji budućih IBCLC savjetnica za dojenje* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelj rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljna vrijednost**  |
| Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu ili druge institucije koje su ovlaštene za provođenje takvih tečajeva u Republici Hrvatskoj  | Broj održanih tečajeva, broj polaznika, prolaznost polaznika na međunarodnom ispitu, broj međunarodno certificiranih savjetnica za dojenje u RH | Tečaj se financira iz pristojbe koje plaćaju sami polaznici | Do sada je održano 11 tečajeva tijekom kojih je naziv IBCLC savjetnica za dojenje steklo 28 osoba | Održana su 4 tečaja (jedan godišnje), s ukupno 80 polaznika od kojih je 8 steklo naziv IBCLC savjetnica za dojenje |
| ***Mjera 3. Promicanje dojenja kroz rad HUSD***  |
| Opis mjere: HUSD okuplja zdravstvene radnike sa završenom edukacijom iz područja dojenja i položenim međunarodnim ispitom za IBCLC savjetnicu za dojenje. To su zdravstveni radnici koji pružaju stručno savjetovanje u vezi dojenja i imaju specifična znanja o kliničkim aspektima dojenja. |
| *Aktivnost 1. Povećanje kvalitete edukacije i potpore dojenju na svim razinama u zdravstvenom sustavu i izvan njega* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelj rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljna vrijednost**  |
| **Nositelj:** HUSD | Broj edukacija koje godišnje organizira udruga, broj IBCLC savjetnica koje sudjeluju kao članovi NOT-a i broj IBCLC savjetnica za dojenje koje su stekle status Edukatora za dojenje (za programe „RPD“, –„neo BFHI“ i „RPMD“ ; broj savjetnica koje sudjeluju u radu savjetovališta za dojenje pri domovima zdravlja, broj savjetnica koje sudjeluju u pružanju skrbi djeci i majkama/obiteljima u bolničkim i izvanbolničkim ustanovama i tečajevima izvan zdravstvenoga sustava | HUSD iz vlastitih sredstava | Niti jedna IBCLC savjetnica za dojenje nema status edukatora za dojenje, 10 IBCLC savjetnica za dojenje su članovi NOT-a, godišnje 1 edukacija | 6 IBCLC savjetnica za dojenje steklo status edukatora za dojenje, 6 novih IBCLC savjetnica za dojenje postale su članice NOT-a, 1 dodatna edukacija godišnje u organizaciji HUSD, 3 nove savjetnice rade u savjetovalištu ili bolničkom sustavu |

|  |
| --- |
| **Podcilj 2. Osnaživanje nastavka potpore majkama, novorođenčadi i obiteljima nakon otpusta majke i novorođenčeta iz rodilišta u zajednici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i ljekarnama** |
| **Pokazatelj ishoda:** Povećanje broja „ Ordinacija primarne zdravstvene zaštite - prijatelj dojenja“ (pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske (opće) medicine, ginekološke ordinacije ) u Republici Hrvatskoj i ljekarni koji su stekle naziv „Ljekarna - prijatelj dojenja“  | **Početna vrijednost:**Od 283 pedijatrijske ordinacije primarne zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj njih 13 (4,6%) ima naslov „Savjetovalište za djecu -prijatelj dojenja“, dok od 2452 ordinacija obiteljske (opće) medicine jedna (0,04%) ordinacija ima naziv „Savjetovalište za djecu - prijatelj dojenja“. Od 372 ginekološke ordinacije primarne zdravstvene zaštite nijedna ne nosi naziv „Savjetovalište za žene - prijatelj dojenja“. Od 1332 ljekarni ni jedna ne nosi naziv „Ljekarna - prijatelj dojenja“  | **Ciljna vrijednost 2026.**Pet pedijatrijskih ordinacija (1,8%), pet ordinacija obiteljske (opće) medicine (0,20%), pet (1,34%) ginekoloških ordinacija i pet (0,38%) ljekarni bit će prvi puta ocijenjeno ispunjavaju li kriterije za dobivanje naslova „Ordinacija primarne zdravstvene zaštite - prijatelj dojenja“/“Ljekarna – prijatelj dojenja“, a ponovna ocjena se predviđa u 3 (23,1%) od 13 ocijenjenih pedijatrijskih ordinacija i u jednoj prethodno ocijenjenoj ordinaciji obiteljske (opće) medicine |
| ***Mjera 1: Nastavak i unapređenje programa „Ordinacije primarne zdravstvene zaštite - prijatelj dojenja ( pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske (opće) medicine)*** |
| Opis mjere: Stvoriti preduvjete za provedbu svih kriterija potrebnih za stjecanje naziva „Savjetovalište za djecu – prijatelj dojenja“, što uključuje provođenje edukacijskih tečajeva za zainteresirane timove, kojih je do sada educirano 20 od kojih je 14 ocijenjeno i nosi naslov „Savjetovalište za djecu – prijatelj dojenja“. Osim toga potrebno je ponoviti edukaciju NOT-a kako bi se moglo nastaviti s aktivnostima ocjenjivanja i ponovnog ocjenjivanja.  |
| *Aktivnost 1:* *Ažuriranje i revizija Priručnika i drugih dokumenata o provedbi programa za zaštitu, podršku i promicanje dojenja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (opća i obiteljska medicina, pedijatrijske ordinacije) u Republici Hrvatskoj*  |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:** MZ**Sunositelji:** JL(R)S  | Ažurirano je pet dokumenata iz programa „Savjetovališta za djecu - prijatelj dojenja“ | MZ - kroz redovni rad zaposlenika aktivnost A618207 Administracija i upravljanje,  | Nema ažuriranih dokumenata za provedbu programa za zaštitu, podršku i promicanje dojenja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ( pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske (opće) medicine) u Republici Hrvatskoj | Ažurirano je pet dokumenata za provedbu programa za zaštitu, podršku i promicanje dojenja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske/opće medicine) u Republici Hrvatskoj |
| *Aktivnost 2: Edukacija i nastavak aktivnosti NOT-a na provođenju ocjena u okviru programa za zaštitu, podršku i promicanje dojenja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske (opće) medicine) u Republici Hrvatskoj* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:** MZ **Sunositelji:** zdravstvene ustanove, Odjel za podršku dojenju KBC Zagreb | Broj tečajeva i radionica za članove NOT-a o *online* i hibridnom ponovnom ocjenjivanju savjetovališta za djecu | MZ - kroz redovni rad zaposlenika aktivnost A618207 Administracija i upravljanje | Održana dva tečaja za članove ocjenjivačkog tima za virtualnu *online* ocjenu u programu „RPD“, dok nije bilo tečajeva za ocjenu „Savjetovališta za djecu - prijatelj dojenja“ | Održana su tri tečaja i tri radionice za NOT-a za ocjenu „Savjetovališta za djecu - prijatelj dojenja“ |

|  |
| --- |
| ***Mjera 2: Osmisliti program ginekoloških ordinacija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za stjecanje naslova „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“*** |
| Opis mjere: Ovo je posve nova aktivnost koja do sada nije postojala i stoga ju je potrebno osmisliti uključujući izradu kriterija, izradu priručnika za edukaciju radnika kao i mjernih instrumenata za ocjenu, te edukaciju članova NOT-a. Ova aktivnost je važna zbog toga što će njome biti obuhvaćene trudnice prije početka dojenja i babinjače koje su s dojenjem započele nakon poroda.  |
| *Aktivnost 1: Priprema priručnika za edukaciju zdravstvenih radnika ginekoloških ordinacija primarne zdravstvene zaštite za stjecanje naslova „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:** MZ **Sunositelji:** zdravstvene ustanove, Odjel za podršku dojenju KBC-a Zagreb | Razvijeni kriteriji za provođenje programa te napisan priručnik za edukaciju zdravstvenih radnika  | MZ - kroz redovni rad zaposlenika aktivnost A618207 Administracija i upravljanje  | Nema dostupnog priručnika za edukaciju zdravstvenih radnika ginekoloških ordinacija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za stjecanje naslova „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“ | Izrada i objava priručnika u tiskanom obliku za edukaciju zdravstvenih radnika ginekoloških ordinacija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za stjecanje naslova „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“ |
| *Aktivnost 2: Provedba edukacije zdravstvenih radnika ginekoloških ordinacija primarne zdravstvene zaštite za stjecanje naslova „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:**MZ **Sunositelj:**zdravstvene ustanove, Odjel za podršku dojenju KBC-a Zagreb | Broj ordinacija u kojima je provedena edukacija zdravstvenih radnika sukladno programu | MZ - kroz redovni rad zaposlenika aktivnost A618207 Administracija i upravljanje  | U nijednoj od 372 ginekološke ordinacije primarne zdravstvene zaštite nije provedena edukacija | U 6 od 372 ginekoloških ordinacija (1,62%) provedena edukacija |
| *Aktivnost 3: Priprema mjernih instrumenata za sam ocjenu i za vanjsku ocjenu u okviru programa „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:** MZ **Sunositelji:** zdravstvene ustanove, Odjel za podršku dojenju KBC-a Zagreb | Pripremljeni mjerni instrumenti za samo ocjenu i vanjsku ocjenu ordinacija bilo na licu mjesta ili *online* | MZ - kroz redovni rad zaposlenika aktivnost A618207 Administracija i upravljanje  | Nema mjernih instrumenata za samoocjenu i za vanjsku ocjenu u okviru programa „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“ | Izrađeno pet mjernih instrumenata za samoocjenu i vanjsku ocjenu u okviru programa „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“ |
| *Aktivnost 4: Edukacija i početak aktivnosti NOT-a na provođenju ocjena u okviru programa za zaštitu, podršku i promicanje dojenja ginekoloških ordinacija primarne zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:** MZ **Sunositelji:** zdravstvene ustanove, Odjel za podršku dojenju KBC-a Zagreb | Broj tečajeva i radionica za članove NOT-a o *online* i hibridnom prvom i ponovnom ocjenjivanju savjetovališta za trudnice i babinjače | MZ - kroz redovni rad zaposlenika aktivnost A618207 Administracija i upravljanje,  | Održana dva tečaja za članove ocjenjivačkog tima za virtualnu *online* ocjenu u programu „RPD“, dok nije bilo tečajeva za ocjenu „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“  | Održana tri tečaja i tri radionice za članove ocjenjivačkog tima za ocjenu „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“  |

|  |
| --- |
| ***Mjera 3: Osmisliti i provesti program zaštite, podrške i promicanja dojenja u ljekarnama za dobivanje naslova „Ljekarna - prijatelj dojenja“***  |
| Opis mjere: Do sada su održana tri tečaja za zdravstvene radnike u ljekarnama u kojima se govorilo o zaštiti, podršci i promicanju dojenjau okviru njihovih svakodnevnih kontakata s majkama dojiljama. Tečajevi su održani u Bjelovarsko-bilogorskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji i Gradu Zagrebu, a prekinuti su zbog pandemije COVID-19. U realizaciji ove mjere potrebno je izraditi kriterije za dobivanje naziva, izraditi priručnik za edukaciju zdravstvenih radnika, mjerne instrumente za ocjenu kao i edukaciju članova NOT-a. Ova aktivnost je važna zbog toga što će njome biti obuhvaćene ljekarne u kojima zdravstveni radnici mogu djelovati štiteći i promičući dojenje, pri čemu ključnu ulogu ima pridržavanje *Koda SZO*.  |
| *Aktivnost 1: Priprema priručnika za edukaciju zdravstvenih radnika u ljekarni u zaštiti, podršci i promicanju dojenja za dobivanje naziva „Ljekarna – prijatelj dojenja“* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Rokovi ostvarenja** | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:** MZ **Sunositelji:** Hrvatsko farmaceutsko društvo, Hrvatska ljekarnička komora, farmaceutski fakulteti hrvatskih sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, OCD , jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | Razvijeni kriteriji za provođenje programa te napisan priručnik za edukaciju radnika  | MZ - aktivnost A618207 Administracija i upravljanje | Nema dostupnog priručnika za edukaciju zdravstvenih radnika u ljekarni za stjecanje naslova „Ljekarna – prijatelj dojenja“ | Izdan i objavljen priručnik za edukaciju zdravstvenih radnika u ljekarni za stjecanje naslova „Ljekarna – prijatelj dojenja“ u tiskanom i online obliku |
| *Aktivnost 2: Provedba edukacije zdravstvenih radnika u ljekarni u zaštiti, podršci i promicanja dojenja za stjecanje naslova „Ljekarna – prijatelj dojenja“* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:** MZ **Sunositelji:** Hrvatsko farmaceutsko društvo, Hrvatska ljekarnička komora, farmaceutski fakulteti hrvatskih sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, OCD ,jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | Broj ljekarni u kojima je provedena edukacija zdravstvenih radnika sukladno programu | MZ - aktivnost A618207 Administracija i upravljanje  | Nijedna od 1332 ljekarne nema naziv „Ljekarna – prijatelj dojenja“, a do 2021. godine provedena su tri tečaja  | 6 od 1332 ljekarne (0,45%) ocijenjene, provedena tri tečaja |
| *Aktivnost 3: Priprema mjernih instrumenata za samoocjenu i za vanjsku ocjenu u okviru programa zaštite, podrške i promicanja dojenja „Ljekarna - prijatelj dojenja“* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:** MZ, **Sunositelji:** jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatsko farmaceutsko društvo, Hrvatska ljekarnička komora, farmaceutski fakulteti hrvatskih sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, OCD  | Pripremljeni mjerni instrumenti za samo ocjenu i vanjsku ocjenu ljekarni bilo na licu mjesta ili *online* | MZ - aktivnost A618207 Administracija i upravljanje | Nema mjernih instrumenata za samo ocjenu i za vanjsku ocjenu u okviru programa zaštite, podrške i promicanja dojenja „Ljekarna - prijatelj dojenja“ | Izrađeno pet mjernih instrumenata za samo ocjenu i vanjsku ocjenu u okviru programa zaštite, podrške i promicanja dojenja „Ljekarna - prijatelj dojenja“ |
| *Aktivnost 4: Edukacija i početak aktivnosti NOT-a na provođenju ocjena u okviru programa za zaštitu, podršku i promicanje dojenja u ljekarnama u Republici Hrvatskoj* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:** MZ**Sunositelji:** Hrvatsko farmaceutsko društvo, Hrvatska ljekarnička komora, farmaceutski fakulteti hrvatskih sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, OCD, JL(R)S  | Broj tečajeva i broj radionica za članove NOT-a o *online* i hibridnom ocjenjivanju ljekarni | MZ - aktivnost A618207 Administracija i upravljanje  | Održana dva tečaja za članove ocjenjivačkog tima za virtualnu *online* ocjenu u programu „RPD“, dok nije bilo tečajeva za ocjenu „Ljekarna - prijatelj dojenja“ | održana tri tečaja i tri radionice za članove ocjenjivačkog tima za virtualnu *online* ocjenu u programu „Ljekarna - prijatelj dojenja“ |

**Pocilj 1. Humanizacija bolničkog liječenja djece i osnaživanje zdravstvenog sustava za nastavak potpore majkama, dojenčadi i obiteljima nakon otpusta majke i novorođenčeta iz rodilišta**

Aktivnost 3: Priprema mjernih instrumenata za samoocjenu i za vanjsku ocjenu u okviru programa zaštite, podrške i promicanja dojenja „Ljekarna - prijatelj dojenja“

Aktivnost 2: Provedba edukacije zdravstvenih radnika u ljekarni u zaštiti, podršci i promicanja dojenja za stjecanje naslova „Ljekarna – prijatelj dojenja“

***Mjera 3: Osmisliti i provesti program zaštite, podrške i promicanja dojenja u ljekarnama za dobivanje naslova „Ljekarna - prijatelj dojenja“***

Aktivnost 3: Priprema mjernih instrumenata za samoocjenu i za vanjsku ocjenu u okviru programa „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“

Aktivnost 2: Provedba edukacije zdravstvenih radnika ginekoloških ordinacija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za stjecanje naslova „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“

***Mjera 2: Osmisliti program ginekoloških ordinacija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za stjecanje naslova „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“***

**Podcilj 2. Osnaživanje nastavka potpore majkama, novorođenčadi i obiteljima nakon otpusta majke i novorođenčeta iz rodilišta u zajednici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i ljekarnama**

**Cilj 7: Osnaživanje i nastavak programa promicanja dojenja u zajednici u okviru zdravstvenoga sustava**

Aktivnost 4: Edukacija i početak aktivnosti NOT-a na provođenju ocjena u okviru programa za zaštitu, podršku i promicanje dojenja u ljekarnama u Republici Hrvatskoj

Aktivnost 1: Priprema priručnika za edukaciju zdravstvenih radnika u ljekarni u zaštiti, podršci i promicanju dojenja za dobivanje naziva „Ljekarna – prijatelj dojenja“

Aktivnost 4: Edukacija i početak aktivnosti NOT-a na provođenju ocjena u okviru programa za zaštitu, podršku i promicanje dojenja ginekoloških ordinacija primarne zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“

Aktivnost 1: Priprema priručnika za edukaciju zdravstvenih radnika ginekoloških ordinacija primarne zdravstvene zaštite za stjecanje naslova „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“

Aktivnost 2: Edukacija i nastavak aktivnosti NOT–a na provođenju ocjena u okviru programa za zaštitu, podršku i promicanje dojenja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske (opće) medicine) u Republici Hrvatskoj

Aktivnost 1: Ažuriranje i revizija Priručnika i drugih dokumenata o provedbi programa za zaštitu, podršku i promicanje dojenja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (pedijatrijske ordinacije, *ordinacije obiteljske (opće) medicine) u Republici Hrvatskoj*

 ) u RH

***Mjera 1: Nastavak i unaprjeđenje programa „Ordinacije primarne zdravstvene zaštite - prijatelj dojenja ( pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske (opće) medicine)***

***Aktivnost 1. Povećanje kvalitete edukacije i potpore dojenju na svim razinama u zdravstvenom sustavu i izvan njega***

***Mjera 3. Promicanje dojenja kroz rad HUSD***

Aktivnost 1: Provođenje tečaja 'Suvremena saznanja o laktaciji i dojenju' namijenjenog edukaciji budućih IBCLC savjetnica za dojenje

***Mjera 2:Edukacija zdravstvenih djelatnika za stjecanje certifikata IBCLC savjetnica za dojenje***

Aktivnost 2: Ocjena ustanova koje su iskazale interes za sudjelovanje u akciji i ponovna ocjena ustanova koje su ranije ocijenjene

Aktivnost 1: Evaluacija postojećih dokumenata, kriterija i evaluacijskih timova u okviru akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“

***Mjera 1: Provedba humanizacije boravka djece i programa za zaštitu, podršku i promicanje dojenja na dječjim bolničkim odjelima „Za osmijeh djeteta u bolnici“***

## Cilj 8: Osnaživanje i nastavak programa promicanja dojenja u zajednici izvan zdravstvenoga sustava

|  |
| --- |
| **Podcilj 1. Nastavak potpore majkama, dojenčadi i obiteljima nakon otpusta majke i novorođenčeta iz rodilišta u zajednici osnivanjem grupa za potporu dojenju**  |
| **Pokazatelj ishoda:** Povećanje broja grupa za potporu dojenju za 5% (od 222 grupe na 233) sukladno potrebama u zajednici i mogućnostima patronažnih sestara.  | **Početna vrijednost:**U Republici Hrvatskoj djeluju 2021. godine 222 grupe za potporu dojenju, a njihova rasprostranjenost nije ravnomjerna na području cijele RH | **Ciljna vrijednost 2026.**Povećanje broja grupa od 222 na 233 (povećanje za 5%) |
| ***Mjera 1: Nastavak aktivnosti na osnivanju novih grupa za potporu dojenja u različitim dijelovima RH*** |
| Opis mjere: Do sada je u Republici Hrvatskoj održano više tečajeva za voditeljice grupa za potporu dojenju na kojima su polaznice bile patronažne sestre čija je zadaća formiranje grupa i osiguranje rada grupa. Neravnomjerna je aktivnost u osnivanju grupa u RH, zbog čega će biti potrebno potaknuti one sredine s najmanjim brojem grupa organizacijom tečajeva među patronažnim sestrama i promidžbenim aktivnostima među majkama. |
| *Aktivnost 1: Organizacija tečajeva za voditeljice grupa za potporu dojenju* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:** Hrvatska udruga grupa za potporu dojenju (u daljnjem tekstu HUGPD) **Sunositelji:**MZ, Odjel za podršku dojenju KBC-a Zagreb, Hrvatska udruga patronažnih sestara, domovi zdravlja i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | Povećanje broja grupa za potporu dojenju za 5%  | HUGPD - vlastita sredstva | Tečajevi za voditeljice grupa za potporu dojenju nisu održani, priručnik nije ažuriran | Održana su tri tečaja za voditeljice grupa za potporu dojenju, priručnik je ažuriran |
| *Aktivnost 2. Koordinacija i praćenje rada grupa za potporu dojenju na području cijele Republike Hrvatske* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:** HUGPD **Sunositelj:**MZ, Hrvatska udruga patronažnih sestara, domovi zdravlja i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | Povećanje broja sastanaka grupa za potporu dojenju na nacionalnoj razini za 5%  | HUGPD - vlastita sredstva | Nije bilo koordinacijskog sastanka voditeljica grupa za potporu dojenju na nacionalnoj razini | Bila su tri koordinacijska sastanka voditeljica grupa za potporu dojenju na nacionalnoj razini |

|  |
| --- |
| **Podcilj 2. Osigurati uvjete za uvođenje sadržaja o dojenju u obrazovni sustav i nastavak zdravstvenog prosvjećivanja o dojenju u zajednici** |
| **Pokazatelj ishoda:**Sadržaji o dojenju nalaze se na razinama strukovnog srednje obrazovnog sustava. | **Početna vrijednost:**Sadržaji o dojenju oskudno su zastupljeni na razinama srednje obrazovnog sustava | **Ciljna vrijednost 2026.:**Sadržaji o dojenju nalaze se u programima strukovnih predmeta srednje obrazovnog sustava  |
| ***Mjera 1: Analizirati postojeće sadržaje o dojenju u srednjim strukovnim školama***  |
| Opis mjere: U strukovnim predmetima srednjih medicinskih škola zastupljeni su sadržaji vezano za prirodnu prehranu dojenčadi i male djece.  |
| *Aktivnost 1: Izraditi izvješće o postojećim sadržajima o dojenju u programima strukovnih predmeta srednjih medicinskih škola*  |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:** ASOO **Sunositelji:**MZO,  | Postoje izvješća o sadržajima o dojenju u programima strukovnih predmeta srednjih medicinskih škola  | ASOO - sredstva za redovni rad zaposlenika  | Nije izrađeno izvješće o postojećim sadržajima o dojenju u programima strukovnih predmeta srednjih medicinskih škola  | Izrađeno izvješće o postojećim sadržajima o dojenju u programima strukovnih predmeta srednjih medicinskih škola  |
| ***Mjera 2: Osigurati nastavak zdravstvenog prosvjećivanja o dojenju u zajednici*** |
| Opis mjere: Sadržaji o dojenju namijenjeni zdravstvenom prosvjećivanju obitelji trebaju biti primjereni i bez marketinških utjecaja u skladu s  *Kodom SZO-a* i spoznajama medicine utemeljene na dokazima. Povjerenstvo za zaštitu i promicanje dojenja Ministarstva zdravstva je i do sada povremeno recenziralo materijale o dojenju namijenjene zdravstvenom prosvjećivanju u zajednici. Postoji i zakonska obveza MZ temeljem članka 14. stavka 3. točke g) Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti („Narodne novine“, broj 69/17 i 114/18 - na snazi od 01.04.2019.), u kojoj se kaže: „g) zabraniti uporabu i distribuciju informativnih i edukativnih materijala koji ne ispunjavaju propisane uvjete iz ovoga Zakona, Uredbe (EU) br. 609/2013 i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.“. |
| *Aktivnost 1: Osnovati povjerenstvo za ocjenu sadržaja o dojenju u programima tečajeva zdravstvenog prosvjećivanja i promidžbenih materijala o dojenju u zajednici* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:** MZ**Sunositelji: OCD** , javne i privatne zdravstvene ustanove koje provode zdravstvenu edukaciju | Osnovano povjerenstvo, te broj informativnih i edukativnih materijala koje je ocijenilo tijekom određenog razdoblja. Izvješćivanje o toj aktivnosti u godišnjem izvještaju o radu povjerenstva. | MZ - sredstva za redovni rad zaposlenika aktivnost A618207  | Nije bilo informativnih i edukativnih materijala o dojenju za ocjenu | Informativni i edukativni materijali o dojenju koji su upućeni na ocjenu ocijenjeni su, što je bio sastavni dio godišnjeg izvješća |

|  |
| --- |
| **Podcilj3. Osigurati potporu dojenju organizacijom obilježavanja tjedna dojenja i pružanjem financijske potpore organizacijama civilnoga društva u svrhu važnosti promicanja dojenja**  |
| **Pokazatelji ishoda:**Obilježavati međunarodni (od 1. do 7. kolovoza) i nacionalni tjedan (od 1. do 7. listopada) dojenja, skrećući pozornost javnosti na društveni aspekt dojenja. .  | **Početna vrijednost:**Obilježavanje međunarodnog i nacionalnog tjedna dojenja poticale su organizacije koje su se bavile bilo zaštitom, podrškom i promicanjem dojenja.  | **Ciljna vrijednost 2026.:**Na nacionalnoj razini obilježava se tjedan dojenja prigodnom objavom na web starnici tijela državne uprave.  |
| ***Mjera 1: Obilježavanje međunarodnog i nacionalnog tjedna dojenja uz*  pružanje financijske potpore organizacijama civilnoga društva u svrhu važnosti promicanja dojenja** |
| Opis mjere: Međunarodna alijansa za dojenje (World Alliance for Breastfeeding Action - WABA) svake godine obilježava Međunarodni tjedan dojenja od 1. do 7. kolovoza, a tome se priključuju MZ, Ured UNICEF-a za Hrvatsku, „RPD“, , SDUDMi druge institucije u kojima se provodi akcija zaštite, podrške i promicanja dojenja, mnoge nevladine organizacije i pojedinci. Obilježavanja su uglavnom tematska i svake godine se do sada obrađivala jedna tema, globalno povezana sa zaštitom, podrškom i promicanjem dojenja. Obilježavanje nacionalnog tjedna dojenja od 1. do 7. listopada više je usmjereno na teme koje su važne na nacionalnoj razini za zaštitu, podršku i promicanje dojenja, a u njemu sudjeluju, ovisno o temi, MZ, Ured UNICEF-a za Hrvatsku, nevladine udruge i druge institucije i pojedinci koji mogu pomoći u zaštiti, podršci i promicanju dojenja.   |
| *Aktivnost 1: Obilježavanje međunarodnog tjedna dojenja od 1. do 7. kolovoza* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:** MIZ**Sunositelji:****SDUDM**  |  Prigodna objava povodom obilježavanja međunarodnog tjedna dojenja na web stranici MIZ-a i SDUDM  | MIZ - sredstva za redovni rad | Nije bilo prigodne objave povodom obilježavanja međunarodnog tjedna dojenja na web stranici MIZ-a |   Prigodna objava povodom obilježavanja međunarodnog tjedna dojenja na web stranici MIZ\_a i SDUDM |
| *Aktivnost 2: Obilježavanje nacionalnog tjedna dojenja od 1. do 7. listopada*  |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:** MIZ**Sunositelji: SDUDM**  |  Prigodna objava povodom obilježavanja nacionalnog tjedna dojenja na web stranici MIZ-a i SDUDM  | MIZ - sredstva za redovni rad |  Nije bilo prigodne objave povodom obilježavanja nacionalnog tjedna dojenja na web stranici MIZ-a | Prigodna objava povodom obilježavanja nacionalnog tjedna dojenja na web stranici MIZ-a i SDUDM |
| Aktivnost 3: Senzibiliziranje javnosti o važnosti dojenja |  |  |  |  |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj: SDUDM****Sunositelji: OCD** | Broj izrađenih brošura/letaka/plakata za opću populaciju i distribucija u zdravstvene ustanove, odgojno-obrazovne ustanove, OCD-ove, ljekarne, koordinatore u gradovima, općinama, županijama | SDUDM – sredstva za redovni rad | Sustavno nije praćen broj izrađenih brošura/letaka/plakata za opću populaciju i distribucija u zdravstvene ustanove, odgojno-obrazovne ustanove, OCD-ove, ljekarne, koordinatore u gradovima, općinama, županijama | 2 izrađene brošure /letci/plakati za opću populaciju i distribucija u zdravstvene ustanove, odgojno-obrazovne ustanove, OCD-ove, ljekarne, koordinatore u gradovima, općinama, županijama |

|  |
| --- |
| **Podcilj 4.. Potpora trudnicama, majkama i obiteljima od strane organizacija civilnoga društva**  |
| **Pokazatelj ishoda:** Broj programa aktivnosti organizacija civilnoga društva realiziranih sukladno potrebama u zajednici i kriterijima zadane kvalitete | **Početna vrijednost:**Nije poznat broj organizacija civilnoga društva koje u ovom trenutku pružaju vršnjačku podršku i edukaciju žena i obitelji o dojenju.Nije poznata kvaliteta podrške. | **Ciljna vrijednost 2026.**Poznat broj organizacija koje pružaju vršnjačku podršku.Poznat ukupni broj financiranih projekata organizacija civilnog društva.Uspostavljeni minimalni kriteriji za financiranje projekata. |
| ***Mjera 1: Poticanje kvalitetne podrške u dojenju koju pružaju organizacije civilnoga društva*** |
| Opis mjere: U Republici Hrvatskoj postoje brojne organizacije civilnoga društva koje pružaju vršnjačku podršku dojenju ili realiziraju različite aktivnosti informiranja i educiranja o dojenju, sredstvima iz državnoga proračuna, proračuna JL(R)S, stranih donatora, pravnih osoba i sl. Nepoznat je broj, sadržaj i kvaliteta takvih sadržaja te tko ih financira. Potrebno je urediti ovo područje kako bi se učinkovitije ulagala javna sredstva, te kako bi se korisnicama pružali kvalitetni sadržaji, zaštićeni od interesa industrije. |
| *Aktivnost 1: Uspostava kriterija za financiranje programa organizacija civilnog društva u području dojenja* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:** MZ**Sunositelji:****OCD**  | Kreirani kriteriji za procjenu i financiranje programa koje pružaju organizacije civilnog društva.  | MZ- aktivnost A618207 Administracija i upravljanje | Ne postoje kriteriji za procjenu i preporuke za financiranje projekata koje pružaju organizacije civilnog društva | Uspostavljeni su kriteriji i preporuke za financiranje projekata koje pružaju organizacije civilnog društva |

Aktivnost 1: Osnovati povjerenstvo za ocjenu sadržaja o dojenju u programima tečajeva zdravstvenog prosvjećivanja i promidžbenih materijala o dojenju u zajednici

Aktivnost 2: Obilježavanje nacionalnog tjedna dojenja od 1. do 7. listopada

Aktivnost 3:

Senzibiliziranje javnosti o važnosti dojenja

Aktivnost 1: Obilježavanje međunarodnog tjedna dojenja od 1. do 7. kolovoza

***Mjera 1: Obilježavanje međunarodnog i nacionalnog tjedna dojenja uz pružanje financijske potpore organizacijama civilnog društva u svrhu promicanja važnosti dojenja***

***Mjera 2: Osigurati nastavak zdravstvenog prosvjećivanja o dojenju u zajednici***

**Podcilj 2.. Osigurati uvjete za uvođenje sadržaja o dojenju u obrazovni sustav i nastavak zdravstvenog prosvjećivanja o dojenju u zajednici**

Aktivnost 1: Izraditi izvješće o postojećim sadržajima o dojenju u programima strukovnih predmeta srednjih medicinskih škola

***Mjera 1: Analizirati postojeće sadržaje o dojenju u srednjim strukovnim školama***

**Podcilj 3. Osigurati potporu dojenju organizacijom obilježavanja tjedna dojenja i pružanjem financijske potpore organizacijama civilnog društva u svrhu promicanja važnosti dojenja**

Aktivnost 1: Uspostava kriterija za financiranje programa organizacija civilnog društva u području dojenja

***Mjera 1: Poticanje kvalitetne podrške u dojenju koju pružaju OCD***

**Podcilj 4. Potpora trudnicama, majkama i obiteljima od strane organizacija civilnoga društva**

Aktivnost 2. Koordinacija i praćenje rada grupa za potporu dojenju na području cijele Republike Hrvatske

Aktivnost 1: Organizacija tečajeva za voditeljice grupa za potporu dojenju

***Mjera 1: Nastavak aktivnosti na osnivanju novih grupa za potporu dojenja u različitim dijelovima Republici Hrvatskoj***

**Podcilj 1. Nastavak potpore majkama, dojenčadi i obiteljima nakon otpusta majke i novorođenčeta iz rodilišta u zajednici osnivanjem grupa za potporu dojenju**

**Cilj 8: Osnaživanje i nastavak programa promicanja dojenja u zajednici izvan zdravstvenoga sustava**

## Cilj 9: Sustav praćenja i evaluacije u programima zaštite, podrške i promicanja dojenja u Republici Hrvatskoj

|  |
| --- |
| **Podcilj 1. Osigurati održivost izvješćivanja o prehrani dojenčadi i male djece u bolničkom i izvanbolničkom sustavu** |
| **Pokazatelj ishoda:** Učestalost dojenja u dojenčadi i male djece sukladno definicijama SZO iz 2008. i 2021. godine te prilagođenim i modificiranim pokazateljima u rodilištima i u savjetovalištima za dojenčad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (PZZ). | **Početna vrijednost:**Više od 94% novorođenčadi (od kojih 72,4% isključivo i 21,6% uz dodatak industrijskog pripravka) u rodilištima koja nose naziv „RPD“ u Republici Hrvatskoj se doji, u dobi od 0 do 2 mjeseca isključivo se doji 66%, a od 3 do 5 mjeseci 57% i u dobi od 6 do 11 mjeseci 19% dojenčadi.  | **Ciljna vrijednost 2026.**Zadržati stopu dojenih, povećati stopu isključivo dojenih u rodilištima tako da se smanji postotak nepotrebnog hranjena formulom u rodilištima na 15%, povećati postotak isključivo dojenih od 0 do 2 mjeseca na 70% i onih od 3 do 5 mjeseci na 60% i onih u dobi od 6 do 11 mjeseci s 19 na 25%. |
| ***Mjera 1: Osigurati održivost izvješćivanja o prehrani dojenčadi i male djece u rodilištima*** |
| Opis mjere: Nastaviti s aktivnostima ispunjavanja JZ-POR-a. I dalje će se provoditi jednogodišnja evaluacija svih zbirnih podataka iz JZ-POR s naglaskom na zbirne podatke o prehrani novorođenčadi i ostalih zbirnih podataka sadržanih u Obrascu JZ-POR koji se odnose na provođenje programa „RPD “. Obavijest o evaluaciji svim rodilištima, Povjerenstvu za zaštitu i promicanje dojenja MZ i drugim zainteresiranim stranama. |
| *Aktivnost 1: Praćenje podataka o učestalosti dojenja u rodilištima iz Obrasca JZ-POR* *te uskladiti i prilagoditi definicije prehrane dojenčadi i male djece s definicijama SZO* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:**Hrvatski zavod za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu HZJZ)**Sunositelji:** zdravstvene ustanove, MZ, HZZO | Broj pravilno popunjenih JZ-POR, broj pravilno popunjenih podataka o prehrani u prvom satu  | HZJZ- sredstva za redovni rad | Iz rodilišta nedostaje između 7-8% prijava poroda na godišnjoj razini, a u onima koje su pristigle kod 40% nedostaje podatak o dojenju u prvom satu | Smanjiti postotak prijava poroda koje nedostaju za 3%, a onih u kojima nedostaje podatak u prehrani u prvome satu za 15% |
| ***Mjera 2: Osigurati održivost izvješćivanja o prehrani dojenčadi i male djece u izvanbolničkom sustavu (savjetovališta za djecu)*** |
| Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine („Narodne novine“, broj 12/20) podaci iz određenih djelatnosti primarne zdravstvene zaštite (obiteljske/opće medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i dentalne medicine) koje imaju ugovor s HZZO prikupljaju se putem komunikacijske poruke iz CEZIH-a. Komunikacijska poruka ne sadrži podatak o načinu prehrane dojenčadi i male djece te pokazatelj isključivog dojenja više nije moguće pratiti iz godišnjih izvještaja djelatnosti za zdravstvenu zaštitu predškolske djece i obiteljske/opće medicine koje se više ne prikupljaju. U svrhu evaluacije provođenja Programa te provođenja međunarodnih usporedbi prema definiciji prehrane dojenčadi SZO-a trebalo bi podatak o prehrani dojenčadi i male djece uključiti u komunikacijsku poruku.Među 11 ključnih pokazatelja zdravstvenog stanja majki i djece SZO ubraja i postotak isključivo dojene djece u dobi od 0 do 5 mjeseci (<http://www.emro.who.int/child-health/research-and-evaluation/indicators/Child-health-indicators.html>).  |
| *Aktivnost 1: Podatak o prehrani dojenčadi i male djece usklađen s definicijom prehrane SZO-a uključiti u komunikacijsku poruku koja se iz djelatnosti za zdravstvenu zaštitu predškolske djece i obiteljske/opće medicine šalje u CEZIH*  |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:**MZ**Sunositelji:**HZJZ,HZZO, zdravstvene ustanove | Broj podataka o prehrani djece iz komunikacijske poruke usklađen s definicijom prehrane SZO-a  | MZ- sredstva za redovni rad  | Nepostojanje podataka o prehrani djece u komunikacijskoj poruci  | Uključenje podataka o prehrani djece u komunikacijsku poruku te započinjanje usklađivanja definicija prehrane s onima SZO-a u skladu s dostupnim podacima k  |

|  |
| --- |
| **Podcilj 2. Praćenje podataka o prikupljanju i distribuciji darovanog humanog mlijeka u BHM** |
| **Pokazatelj ishoda:** Količina prikupljenog i pasteriziranog i količina distribuiranog humanog mlijeka tijekom jednogodišnjeg razdoblja | **Početna vrijednost:**U razdoblju od nepunih 6 mjeseci od prikupljeno je i pasterizirano za uporabu 97,3 L mlijeka (55,4% od početno prikupljene količine) od čega je u istom razdoblju izdano 78,7 L (80,9%) | **Ciljna vrijednost 2026.**Povećanje količine prikupljenog i distribuiranog darovanog humanog mlijeka za 8% u razdoblju od 3 godine  |
| ***Mjera 1: Praćenje broja darivateljica humanog mlijeka, prikupljenih i distribuiranih količina darovanog humanog mlijeka u BHM***  |
| Opis mjere: Prema preliminarnom izvješću za razdoblje od 6 mjeseci nakon osnivanja u BHM je bila 31 darovateljica mlijeka od kojih je prikupljeno 175,5 L mlijeka (prosječno 5,7 L po darivateljici kroz 46 dana prikupljanja) od kojih je 151,5 L zadovoljilo zahtjeve ulazne kontrole kakvoće, a 141 L je bila i pasterizirana, a kriterije za uporabu je ispunjavalo 97,3 L od kojih je u 3 jedinice intenzivnog liječenja u Republici Hrvatskoj distribuirano 78,7 L.  |
| *Aktivnost 1: Praćenje količina prikupljenog darovanog mlijeka u BHM sukladno Pravilniku o uvjetima u pogledu prostora, stručnih radnika, medicinsko-tehničke opreme i sustava kvalitete za obavljanje djelatnosti prikupljanja, uzimanja, testiranja, obrade, očuvanja, pohrane i raspodjele ljudskih tkiva i stanica („Narodne novine“, broj 80/13)* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:**KBC Zagreb **Sunositelji:**MZ, Klinički zavod za transfuzijsku medicinui transplantacijsku biologiju, Hrvatska banka tkiva i stanica,BHM KBC Zagreb | Ukupan broj darivateljicaUkupna količina prikupljenog darovanog humanog mlijeka, količina koja je ispunila zahtjeve ulazne kakvoće, količina koja je pasterizirana i količina koja je ispunjavala kriterije za uporabu, količina koja je distribuirana korisnicima | HZZO- sredstva za redovni rad zaposlenika zdravstvenih ustanova su uključena u Financijski plan HZZO-a na poziciji A1000 Zdravstvena zaštita obveznog zdravstvenog osiguranja za zdravstvene ustanove  | Prema preliminarnim rezultatima u 6 mjeseci broj darivateljica je bio u 6 mjeseci 31, a kriterije za uporabu ispunjavalo je 97,3L darovanog humanog mlijeka, a od toga je distribuirano 78,7 L | Povećanje za 10% darivateljica i za 8% količina darovanog humanog mlijeka koje ispunjava kriterije za uporabu i distribuiranih količina darovanog humanog mlijeka |

|  |
| --- |
| Podcilj 3. Praćenje podataka o provedenoj evaluaciji u programima dojenja u bolničkom zdravstvenom sustavu, sustavu primarne zdravstvene zaštite te dojenju dojenčadi i male djece u izvanrednim situacijama i praćenje podataka o kršenju *Koda* SZO |
| **Pokazatelj ishoda:** Broj provedenih ocjena u bolničkim ustanovama tijekom godine, broj ustanova PZZ koje su ocijenjene, broj parova majka dijete u izvanrednoj situaciji i načini potpore prehrani dojenčadi i male djece u izvanrednoj situaciji, načini i mjesta kršenja *Koda* SZO-a u Republici Hrvatskoj u određenom vremenskom razdoblju | **Početna vrijednost:**Sva hrvatska rodilišta nose naziv „RPD“ od kojih je 15 ponovno ocijenjeno. | **Ciljna vrijednost 2026.**U 10 od 31 rodilišta (povećanje za 32,3%) provesti ponovnu ocjenu sukladno revidiranom programu „RPD“ |
| ***Mjera 1: Praćenje broja provedenih ocjena u programima zaštite, podrške i promicanja dojenja u bolničkom zdravstvenom sustavu*** |
| Opis mjere: Postoje planovi NOT-a o broju ocjena koje će se provesti u programima „RPD“ , „ neo BFHI“ i „RPMD“. NOT- o tome izvješćuje jednom godišnje, a njegovi izvještaji su javno dostupni. |
| *Aktivnost 1: Praćenje podataka o broju ponovno ocijenjenih rodilišta za stjecanje naziva „RPD“* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:**MZ**Sunositelji:**zdravstvene ustanove | Broj prvi puta i ponovno ocijenjenih rodilišta koja sudjeluju u programu „RPD“ u kojih se ponovna ocjena treba provesti 4 godine nakon prethodne ocjene | MZ - sredstva za redovni rad zaposlenika A 618207 | Sva javna rodilišta u Republici Hrvatskoj, njih 31, nose naziv „RPD“ od kojih je 15 ponovno ocijenjeno | 10 (32,3%) od 31 rodilišta su ponovo ocijenjena |
| *Aktivnost 2: Praćenje podataka o broju ponovno ocijenjenih JINNJ/JINL za stjecanje naziva „ neo BFHI“* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:**MZ**Sunositelji:**zdravstvene ustanove | Broj ponovno ocijenjenih JINNJ/JINL u okviru programa „*neo BFHI“* | MZ - sredstva za redovni rad zaposlenika A 618207 | nijedna od 13 početno ocijenjenih JINNJ/JINL nije ponovo ocijenjena | 4 (30,8%) od 13 prvi puta ocijenih JINNJ/JINL je ponovo ocijenjena |
| *Aktivnost 3: Praćenje podataka o broju prvi puta ocijenjenih rodilišta za stjecanje naziva „ RPMD“* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:**MZ**Sunositelji:**zdravstvene ustanove | Broj prvi puta ocijenjenih rodilišta u okviru programa „RPMD“ | MZ - sredstva za redovni rad zaposlenika A 618207 | Nijedno od 31 rodilišta nije prvi puta | 4 od 31 rodilišta (12,8 %) je prvi puta ocijenjeno u programu „RPMD“ |
| *Aktivnost 4: Praćenje podataka o broju prvi puta i ponovno ocijenjenih dječjih odjela za stjecanje naziva „Bolnica/dječji odjel - prijatelj svakom djetetu“* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:** MZ **Sunositelji:**SDND, OCD , Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju HLZ, Hrvatska udruga medicinskih sestara – pedijatrijska sekcija, JL(R)S  | Povećanje broja dječjih odjela u Republici Hrvatskoj (RH) koji su ispunili kriterije akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“ i stekli naziv „Bolnica/dječji odjel – prijatelj svakom djetetu“, te koliko je dječjih odjela ponovo ocijenjeno i ispunjavaju li te kriterije nakon 4 godine od prethodne ocjene | MZ - sredstva za redovni rad  | Jednom je ocijenjeno 35 od 39 dječjih odjela po starim kriterijima, a Klinika za dječje bolesti Zagreb ocijenjena je jedina po novim kriterijima i stekla naziv „Klinika – prijatelj svakom djetetu“  | 4 dječja odjela ocijenjeno prvi puta i 10 od 35 dječjih odjela drugi puta (28,6 %) |
| ***Mjera 2: Praćenje broja provedenih ocjena u programima zaštite, podrške i promicanja dojenja u izvanbolničkom zdravstvenom sustavu*** |
| Opis mjere: Postoje planovi NOT-a o broju ocjena koje će se provesti u programima „Savjetovalište za djecu – prijatelj dojenja“, „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“ i „Ljekarna – prijatelj dojenja“. NOT o tome izvješćuje jednom godišnje, a njegovi izvještaji su javno dostupni. |
| *Aktivnost 1: Praćenje podataka o broju prvi puta ocijenjenih i ponovno ocijenjenih savjetovališta za djecu za stjecanje naziva „Savjetovalište za djecu – prijatelj dojenja“ u pedijatrijskim ordinacijama i ordinacijama obiteljske (opće) medicine* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:**MZ**Sunositelji:**zdravstvene ustanove | Broj prvi puta i ponovno ocijenjenih savjetovališta za djecu koja sudjeluju u programu „Savjetovalište za djecu – prijatelj dojenja“ u kojih se ponovna ocjena treba provesti 4 godine nakon prethodne ocjene | MZ - sredstva za redovni rad zaposlenika A 618207 | 13 pedijatrijskih ordinacija i jedna ordinacija obiteljske (opće) medicine ima naziv „Ordinacija primarne zdravstvene zaštite - prijatelj dojenja“ nijedna nova nije ocijenjena niti ponovo ocijenjena | 3 od 283 pedijatrijske i 3 od 2452 ordinacije obiteljske (opće) medicine bit će prvi puta ocijenjeno, te 3 od 13 već ocijenjenih pedijatrijskih ordinacija bit će ponovo ocijenjeno |
| *Aktivnost 2: Praćenje podataka o broju prvi puta ocijenjenih savjetovališta za žene za stjecanje naziva „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“ u ginekološkim ordinacijama primarne zdravstvene zaštite*  |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:**MZ**Sunositelji:**zdravstvene ustanove | Broj prvi puta ocijenjenih ginekoloških ordinacija primarne zdravstvene zaštite koja sudjeluju u programu „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“  | MZ - sredstva za redovni rad zaposlenika A 618207 | Nije bilo ocijenjenih ginekoloških ordinacija primarne zdravstvene zaštite u okviru programa „Savjetovališta za žene – prijatelj dojenja“  | 5 od 372 ginekološke ordinacije primarne zdravstvene zaštite bit će prvi puta ocijenjeno u okviru programa „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“ |
| *Aktivnost 3: Praćenje podataka o broju prvi puta ocijenjenih ljekarni za stjecanje naziva „Ljekarna – prijatelj dojenja“*  |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:**MZ**Sunositelji:**zdravstvene ustanove | Broj prvi puta ocijenjenih ljekarni koje sudjeluju u programu „Ljekarna – prijatelj dojenja“  | MZ - sredstva za redovni rad zaposlenika A 618207, | nijedna od 1332 ljekarni nije ocijenjena u programu „Ljekarna – prijatelj dojenja“ | 6 od 1332 ljekarne (0,9%) ocijenjene u programu „Ljekarna – prijatelj dojenja“  |
| ***Mjera 3: Evaluacija u programima zaštite, podrške i promicanja dojenja tijekom izvanrednih situacija*** |
| Opis mjere: U Republici Hrvatskoj je pitanje djelovanja u izvanrednim situacijama regulirano člancima 196. i 197. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, br. 100/18 i 147/20) iz kojih proizlazi da se za krizne situacije osniva Krizni stožer čije članove imenuje ministar nadležan za zdravstvo. U slučajevima izvanrednih okolnosti, katastrofa i epidemija većih razmjera ministar je ovlašten poduzimati i one mjere i aktivnosti koje nisu utvrđene navedenim Zakonom, uključivši mjere mobilizacije, rasporeda rada, mjesta i uvjeta rada zdravstvenih ustanova i njihovih radnika te privatnih zdravstvenih radnika koji obavljaju zdravstvenu djelatnost u ordinaciji u mreži javne zdravstvene službe, a sve dok te okolnosti traju. Tijekom izvanrednih situacija potrebno je osigurati međuresornu suradnju i dosljedno poštivanje *Koda SZO-a* kad se govori o donacijama tvorničkih pripravaka mlijeka za dojenčad. |
| *Aktivnost 1: Praćenje podrške prehrani dojenčadi i male djece podupirući par majka dijete tijekom izvanrednih situacija uz osiguranje zaštite, podrške i promicanja dojenja, te osiguranje odgovarajuće umjetne prehrane kada je to potrebno uz naročiti naglasak na higijenskoj pripremi i čuvanju hrane, te donacijama dojenačke hrane i pridržavanja Koda SZO-a* |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **Nositelj:**MZ **Sunositelji:** MRMSOSP, OCD  | Broj parova majka - dijete kojima je potrebna pomoć, način ishrane dojenčadi i male djece, broj međuresornih timova obučen za područje prehrane dojenčadi i male djece  | MZ - sredstva za redovni rad zaposlenika A 618207 | Nije bilo izvještaja o izvanrednim događajima kako je navedeno u pokazateljima rezultata  | U slučaju izvanrednih situacija broj parova majka - dijete kojima je potrebna pomoć oko prehrane, broj onih koji su tu pomoć ostvarili, broj onih koji su savjetovani o dojenju, broj koji su dobili pomoć oko umjetne prehrane, donacije dječje hrane i pridržavanje Koda SZO-a |
| ***Mjera 5: Praćenje kršenja Koda SZO-a i pripadajućih rezolucija SZS na nacionalnoj razini, uz praćenje nedozvoljenih marketinških aktivnosti proizvođača svih proizvoda koji su u dosegu Koda SZO-a*** |
| Opis mjere: U Republici Hrvatskoj je na snazi Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti, no postoje primjeri u kojima se odredbe navedenog Zakona ne primjenjuju u potpunosti. Prema Kod-u SZO-a i pripadajućih rezolucija Svjetske zdravstvene organizacije osim proizvođača hrane namijenjene prehrani dojenčadi i male djece, isti obuhvaća proizvođače dudica, duda varalica, bočica za hranjenje dojenčadi, proizvođača dječjih kašica i drugih proizvoda namijenjenih dohrani dojenčadi.  |
| *Aktivnost 1: Praćenje nepridržavanja marketinških i drugih nedozvoljenih aktivnosti proizvođača dječje hrane, duda, duda varalica, bočica sukladno odredbama postojećih zakona u Republici Hrvatskoj i Koda SZO-a s pripadajućim rezolucijama SZS*  |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**MZ **Sunositelji:**Pravobraniteljica za djecu, International Breastfeeding Action Network (IBFAN) grupe za Republiku Hrvatsku, ostale zainteresirane OCD  | Broj i načini kršenja zakonskih odredbi proizvođača koji se nalaze u dosegu Koda SZO-a s pripadajućim rezolucijama SZS i postojećeg zakonodavstva Republike Hrvatske koje se odnosi na navedenu problematiku  | MZ - sredstva za redovni rad zaposlenika A 618207 | nije bilo izvještaja državnih tijela o kršenju Koda SZO-a i pripadajućih rezolucija SZS i postojećeg zakonodavstva Republike Hrvatske, postoji izvješće nevladine udruge RODA | Podnesen godišnji izvještaj državnih tijela o kršenju Koda SZO-a i pripadajućih rezolucija SZS i postojećeg zakonodavstva Republike Hrvatske |

Aktivnost 1: Praćenje podrške prehrani dojenčadi i male djece podupirući par majka dijete tijekom izvanrednih uvjeta /kriznih situacija uz osiguranje zaštite, podrške i promicanja dojenja te osiguranje odgovarajuće umjetne prehrane kada je to potrebno uz naročiti naglasak na higijenskoj pripremi i čuvanju hrane, te donacijama dojenačke hrane i pridržavanja Koda SZO

***Mjera 3: Evaluacija u programima zaštite, potpore i unapređenja dojenja tijekom izvanrednih situacija***

Aktivnost 1: Podatak o prehrani dojenčadi i male djece usklađen s definicijom prehrane SZO-a uključiti u komunikacijsku poruku koja se iz djelatnosti za zdravstvenu zaštitu predškolske djece i obiteljske/opće medicine šalje u CEZIH

***Mjera 4: Praćenje kršenja Koda SZO-a i pripadajućih rezolucija SZS na nacionalnoj razini, uz praćenje nedozvoljenih marketinških aktivnosti proizvođača svih proizvoda koji su u dosegu Koda***

**Podcilj 3. Praćenje podataka o provedenoj evaluaciji u programima dojenja u bolničkom zdravstvenom sustavu, sustavu primarne zdravstvene zaštite te dojenju dojenčadi i male djece u izvanrednim situacijama i praćenje podataka o kršenju Koda SZO**

***Mjera 2: Praćenje broja provedenih ocjena u programima zaštite, potpore i unapređenja dojenja u izvanbolničkom zdravstvenom sustavu***

Aktivnost 1: Praćenje podataka o broju prvi puta ocijenjenih i ponovno ocijenjenih savjetovališta za djecu za stjecanje naziva „Savjetovalište za djecu – prijatelj dojenja“ u ordinacijama primarne pedijatrijske zaštite i ordinacijama obiteljske medicine

Aktivnost 2: Praćenje podataka o broju prvi puta ocijenjenih savjetovališta za žene za stjecanje naziva „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“ u ordinacijama primarne zaštite zdravlja žena

Aktivnost 3: Praćenje podataka o broju prvi puta ocijenjenih ljekarni za stjecanje naziva „Ljekarna – prijatelj dojenja“

Aktivnost 1: Praćenje nepridržavanja marketinških i drugih nedozvoljenih aktivnosti proizvođača dječje hrane, duda, duda varalica, bočica sukladno odredbama postojećih zakona u RH i Koda SZO-a s pripadajućim rezolucijama SZS

Aktivnost 4: Praćenje podataka o broju prvi puta i ponovno ocijenjenih dječjih odjela za stjecanje naziva „Bolnica/dječji odjel - prijatelj svakom djetetu“

Aktivnost 3: Praćenje podataka o broju prvi puta ocijenjenih rodilišta za stjecanje naziva „RPMD“

Aktivnost 2: Praćenje podataka o broju ponovno ocijenjenih JINNJ/JINT za stjecanje naziva „neo BFHI“

Aktivnost 1: Praćenje podataka o broju ponovno ocijenjenih rodilišta za stjecanje naziva (RPD)

***Mjera 1: Praćenje broja provedenih ocjena u programima zaštite, potpore i unapređenja dojenja u bolničkom zdravstvenom sustavu***

Aktivnost 1: Praćenje podataka o učestalosti dojenja u rodilištima iz JZ-POR-a

Aktivnost 1: Praćenje količina prikupljenog darovanog mlijeka u BHM sukladno Pravilniku o uvjetima u pogledu prostora, stručnih radnika, medicinsko-tehničke opreme i sustava kvalitete za obavljanje djelatnosti prikupljanja, uzimanja, testiranja, obrade, očuvanja, pohrane i raspodjele ljudskih tkiva i stanica („Narodne novine“, broj 80/13)

***Mjera 1: Praćenje broja darivateljica humanog mlijeka, prikupljenih i distribuiranih količina darovanog humanog mlijeka u BHM***

***Mjera 2: Osigurati održivost izvješćivanja o prehrani dojenčadi i male djece u izvanbolničkom sustavu (savjetovališta za djecu)***

***Mjera 1: Osigurati održivost izvješćivanja o prehrani dojenčadi i male djece u bolničkom sustavu (rodilištima)***

**Podcilj 1. Osigurati održivost izvješćivanja o prehrani dojenčadi i male djece u bolničkom i izvanbolničkom sustavu**

**Podcilj 2. Praćenje podataka o prikupljanju i distribuciji darovanog humanog mlijeka u BHM**

**Cilj 9: Sustav praćenja i evaluacije u programima zaštite, potpore i promicanja dojenja u Republici Hrvatskoj**

Popis kratica:

ASOO – Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

AZOO – Agencija za odgoj i obrazovanje

BHM – Banka humanoga mlijeka

CEZIH – Centralni zdravstveni informacijski sustav

IBCLC - *Međunarodno priznata savjetnica za dojenje (International Board Certified Lactation Consultant*

JINNJ/JINL – jedinice intenzivne neonatalne njege/jedinice intenzivnog neonatalnog liječenja

JLRS - jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

JZ-POR - prijava poroda (prijava poroda se radi na Obrascu JZ-POR)

HLZ – Hrvatski liječnički zbor

HUGPD – Hrvatska udruga grupa za potporu dojenju

HUSD – Hrvatska udruga IBCLC savjetnica za dojenje

HZJZ – Hrvatski zavod za javno zdravstvo

HZZO - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

KOD SZO – Međunarodni pravilnik o načinu reklamiranja i prodaje nadomjestaka za majčino mlijeko Svjetske zdravstvene organizacije

MRMSOSP – Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

MZ – Ministarstvo zdravstva

MZO – Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Neo BFHI – „Rodilište – prijatelj djece za odjele neonatologije“

NOT – Nacionalni ocjenjivački tim u programu „Rodilište – prijatelj djece“ i programu „Savjetovalište za djecu – prijatelj dojenja“ Ministarstva zdravstva

Program – Nacionalni program za zaštitu i promicanje dojenja za razdoblje od 2023. do 2026. godine

RPD – „Rodilište – prijatelj djece“

RODA – Udruga „Roditelji u akciji“

RPMD – „Rodilište – prijatelj majki i djece“

SDND – Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske

SZO – Svjetska zdravstvena organizacija

SZS – Svjetska zdravstvena skupština

OCD – organizacije civilnog društva

SZO – Svjetska zdravstvena organizacija

UNICEF – Fond ujedinjenih naroda za djecu